## 2_ACTS risk mapping tool
Evaluación de los potenciales conductores de ineficiencia, mal manejo o corrupción
Mapeo de los conductores de desempeño: Herramienta de evaluación rápida |  | Cómo utilizar esta herramienta. Esta herramienta ofrece un sistema estructurado para mapear y entender mejor los conductores del buen desempeño de una entidad y sus procesos. La primera columna enumera 12 conductores de buen desempeño. Haga clic en una celda de color claro para una explicación detallada. Las celdas con textura presentan los menú desplegables.
Entidad que se está evaluando: |  |  | Evaluado por: | Fecha:
CONDUCTORES DE DESEMPEÑO | Evaluación | Elaboración
CAPACIDAD lo hace posible | ¿Si, Parcialmente o No? | Comentarios/explicación
Personal y equipo de finanzas
Procedimientos de operación claros
Habilidades y experiencia
RENDICIÓN DE CUENTAS hace que suceda | ¿Si, Parcialmente o No? | Comentarios/explicación
Gestión de Calidad
Transparencia
Monitoreo del desempeño
CONFIANZA hace que florezca | ¿Si, Parcialmente o No? | Comentarios/explicación
Valores y visión compartida
Respetuo mutuo entre los actores
Confianza en contratos justos y procesos de manejo de las licitaciones
Favorecer el ENTORNO institucional permite que continue | ¿Si, Parcialmente o No? | Comentarios/explicación
Claridad institucional
Se aplica el Estado de Derecho de forma justa
Se premia el buen desempeño
Comentarios adicionales
Cómo interpretar y aplicar los resultados de este ejercicio |  | En una entidad ideal, cada uno de los conductores de desempeño es completamente evidente. Sin embargo, esto rara vez sucede, y la medida en que uno de los subconductores enumerados es débil o está ausente indica un mayor riesgo de ineficiencia, mal manejo o corrupción
Si
Parcial
No
CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
translated from: version 13 July 2020

## 3_Proactive Discl completeness
Evaluación sobre la integridad de la divulgación proactiva (nivel del proyecto y nivel del contrato) | [16 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
PROYECTO: |  |  | ASESOR: |  | FECHA: |  |  |  |  | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded | F contains data? | H contains data? | Sum (missing data if "1")
Fase del proyecto |  | Elementos de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS |  | OC4IDS | Si | Alto
Identificación del proyecto (7) |  | Número de referencia del proyecto | [7 empty] | Medio |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Propietario del proyecto | [7 empty] | Bajo |  |  |  | 0 | 0 | 0
IDS | 0% | Sector, subsector | [11 empty] | 0 | 0 | 0
OC4IDS | 0% | Nombre del proyecto | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Facilidad de acceso | - | Ubicación del proyecto | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Propósito | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Descripción del proyecto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparación del proyecto (7) |  | Alcance del proyecto (producto principal) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Impacto ambiental | [11 empty] | 0 | 0 | 0
IDS | 0% | Impacto en tierras y reasentamientos | [11 empty] | 0 | 0 | 0
OC4IDS | 0% | Detalle de contacto | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Facilidad de Acceso | - | Fuentes de financiamiento | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Presupuesto del proyecto | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalización del proyecto (6) |  | Estado del proyecto (actual) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Costo a la finalización (proyectado) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
IDS | 0% | Fecha de finalización (proyectada) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
OC4IDS | 0% | Costo a la finalización (proyectado) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Facilidad de Acceso | - | Razones de cambios al proyecto | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Referencia para informes de auditoría y evaluación | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instrucciones: Ingrese los datos en las celdas pálidas. Haga clic para más instrucciones. Rojo? Indica falta información |  |  | Resumen de índices de facilidad de acceso y divulgación (al nivel de proyecto únicamente) |  | - |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
CONTRATO: |  |  | ASESOR: |  | FECHA
Fase del Contrato |  | Elementos de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS |  | OC4IDS | Si | Alto
Gestión de las licitaciones(14) |  | Entidad de adquisiciones | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Detalles de contacto de la entidad de adquisiciones | [11 empty] | 0 | 0 | 0
IDS | 0% | Proceso de adquisición | [11 empty] | 0 | 0 | 0
OC4IDS | 0% | Tipo de contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Facilidad de acceso | - | Estado del contrato (actual) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Número de empresa que participan en la licitación | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Costo estimado | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Entidad administradora del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Título del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Empresa(s) del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Precio del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Alcance de trabajo del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Fecha de inicio del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Duración del contrato | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecución (6) |  | Variación al precio del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Incremento del precio del contrato por escalamiento | [11 empty] | 0 | 0 | 0
IDS | 0% | Variación a la duración del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
OC4IDS | 0% | Variación al alcance del contrato | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Facilidad de acceso | - | Razones de los cambios de precio | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Razones de los cambios en alcance y duración | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instrucciones: Ingrese los datos en las celdas pálidas. Haga clic para más instrucciones. Rojo? Indica falta información |  |  | Resumen de índices de facilidad de acceso y divulgación (únicamente en el nivel de contrato anterior) |  | - |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
Nota: En conjunto, las tablas anteriores ofrecen una visión general del proyecto y de un contrato, normalmente el contrato principal de obras. Para evaluar los índices de divulgación de otros contratos, utilice únicamente las hojas adicionales de la tabla inferior |  |  | Resumen de índices facilidad de acceso y divulgación: (general para nivel de proyecto y el contrato incluído arriba) |  | - |  | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
translated from: version 13 July 2020

## 4_Proactive Discl accuracy
Evaluación de la precisión o exactitud de la divulgación proactiva (nivel de proyecto y nivel de contrato) | [9 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
PROYECTO: |  |  | EVALUADOR |  | FECHA:
Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto | Exactitud percibida | Comentario | V | INC | INV | (f) | Verosímil
Identificación del proyecto (7) |  | Número de referencia del proyecto | [6 empty] | Incongruente
|  | Propietario del proyecto | [6 empty] | Inverosímil
Verosímil (V) | 0% | Sector, subsector | [6 empty] | (faltante)
Incongruente (INC) | 0% | Nombre del proyecto
Inverosímil (INV) | 0% | Ubicación del proyecto
[faltante] (f) | 0% | Propósito
Descripción del proyecto
Preparación del proyecto (7) |  | Alcance del proyecto producto principal)
Impacto ambiental
Verosímil (V) | 0% | Impacto en tierras y reasentamientos
Incongruente (INC) | 0% | Detalles de contacto
Inverosímil (INV) | 0% | Fuentes de financiamiento
[faltante] (f) | 0% | Presupuesto del proyecto
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto
Finalización del proyecto (6) |  | Estado del proyecto (actual)
Costo a la finalización (proyectado)
Verosimil (V) | 0% | Fecha de finalización (proyectado)
Incongruente (INC) | 0% | Alcance a la finalización (proyectado)
Inverosimil (INV) | 0% | Razones de cambios al proyecto
[faltante] (f) | 0% | Referencia para informes de auditoría y evaluación
Instrucciones: Ingrese los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para más instrucciones. |  |  | Resumen de evaluaciones de precisión al nivel de proyecto (como %) |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Contrato |  |  | Evaluador |  | FECHA:
Fase del contrato |  | Elementos de datos del proyecto | Precisión percibida | Comentario | V | INC | INV | (f) | Verosímil
Gestión de las licitaciones (14) |  | Entidad de adquisiciones
Detalles de contacto de la entidad de adquisiciones
Verosímil (V) | 0% | Proceso de adquisicion
Incongruente (INC) | 0% | Tipo de contrato
Inverosímil (INV) | 0% | Estado del contrato (actual)
[faltante] (f) | 0% | Número de empresas que participan en la licitación
Costo estimado
Entidad administradora del contrato
Título del contrato
Empresa(s) del contrato
Precio del contrato
Alcance de trabajo del contrato
Fecha de inicio del contrato
Duración del contrato
Ejecución (6) |  | Variación al precio del contrato
Incremento del precio del contrato
Probable (P) | 0% | Variación a la duración del contrato
Inconsistente (I) | 0% | Variación al alcance del contrato
Improbable (U) | 0% | Razones de los cambios de precio
[falta] (M) | 0% | Razones de los cambios en alcance y duración
Instrucciones: Ingrese los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para más instrucciones. |  |  | Resumen de evaluaciones de precisión al nivel de proyecto (como %) |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota: En conjunto, las tablas anteriores proporcionan una visión general del proyecto y de un contrato, generalmente el contrato de obras. Para evaluar los índices de precisión en otros contratos, utilice únicamente hojas adicionales de la tabla inferior |  |  | Resumen de las evaluaciones de precisión (en %) : (global para el nivel de proyecto y el contrato incluido arriba) |  | 0% | 0% | 0% | 0%
translated from: version 13 July 2020

## 5_Proactive Discl PE response
Evaluación de respuestas de las EC a las consultas relacionadas con la divulgación proactiva (a nivel de proyecto y de contrato) | [8 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
PROYECTO: |  | EVALUADOR |  |  |  | FECHA
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Problemas que surgieron con EC | Comentario si "Otro" | Fecha en que surgió | Comentario |  | Fecha resuelto | Faltante
Identificación de proyecto (7) | Numero de referencia del proyecto | [6 empty] | Incongruente
| Propietario del proyecto | [6 empty] | Inverosímil
| Sector, subsector | [6 empty] | Otro
Nombre del proyecto
Ubicación del proyecto
Propósito
Descripción del proyecto
Preparación del proyecto (7) | Alcance del proyecto producto principal)
Impacto ambiental
Impacto en tierras y reasentamientos
Detalles de contacto
Fuentes de financiamiento
Presupuesto del proyecto
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto
Finalización del proyecto (6) | Estado del proyecto (actual)
Costo a la finalización (proyectado)
Fecha de finalización (proyectado)
Alcance a la finalización (proyectado)
Razones de cambios al proyecto
Referencia para informes de auditoría y evaluación
Instrucciones: Ingrese los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para más instrucciones.
CONTRATO |  | EVALUADOR |  |  |  | FECHA
Fase del contrato | Elementos de datos del contrato | Problemas que surgieron con EC | Comentario si "Otro" | Fecha en que surgió | Comentario |  | Fecha resuelto | Falta
Gestión de las licitaciones (14) | Entidad de adquisiciones
Detalles de contacto de la entidad de adquisiciones
Proceso de adquisición
Tipo de contrato
Estado del contrato (actual)
Entidad administradora del contrato
Título del contrato
Empresa(s) del contrato
Precio del contrato
Alcance de trabajo del contrato
Fecha de inicio del contrato
Duración del contrato
Fecha de inicio del contrato
Duración del contrato
Ejecución (6) | Variación al precio del contrato
Incremento del precio del contrato
Variación a la duración del contrato
Variación al alcance del contrato
Razones de los cambios de precio
Razones de los cambios en alcance y duración
Instrucciones: Ingrese los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para más instrucciones.
Nota: En conjunto, las tablas anteriores proporcionan una visión general del proyecto y de un contrato, generalmente el contrato de obras. Para evaluar los índices de precisión en otros contratos, utilice únicamente las hojas adicionales de la tabla inferior
translated from: version 13 July 2020

## 6_Reactive Disclosure
Evaluación de la respuesta sobre la divulgación reactiva (nivel de proyecto y nivel de contrato) | [11 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
PROYECTO |  |  | EVALUADOR |  |  |  | FECHA:
Fase del proyecto |  | Elemento de dato del proyecto | Fecha solicitado | Fecha recibido | Días | Comentario
Identificación y preparación (8) |  | Programa y presupuesto plurianual |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Resumen del proyecto o estudio de factibilidad |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Evaluación de impacto ambiental y social |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% de total: | 0% | Plan de reasentamiento y compensación |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Oficiales del proyecto y sus funciones o roles |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Acuerdo de financiamiento |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Plan de adquisiciones |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Decisión de aprobación del proyecto |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Finalización (6) |  | Informes de avances en la implementación |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Decisión de enmienda del presupuesto |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Informe de finalización del proyecto |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% del total: | 0% | Informe de evaluación del proyecto |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Ifnormes de auditorías técnicas |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Informes de auditorías financieras |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TASAS REACTIVAS AL NIVEL DEL PROYECTO |  | COMENTARIOS (a nivel de proyecto) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
% de lo solicitado: | -
% del total: | 0%
NOTA: Si los elementos de divulgación reactiva han sido divulgados proactivamente, agregar un comentario e ingresar la fecha en las columnas de "fecha solicitado" y "fecha recibido".
CONTRATOS |  |  | EVALUADOR: |  |  |  | FECHA:
Fase de contrato |  | Elemento de dato del contrato | Fecha solicitado | Fecha recibido | Días | Comentario
Gestión de la licitación (5) |  | Contactos oficiales y roles |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Método de adquisiciones |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Documentos de licitación |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% del total: | 0% | Resultados de la evaluación de la licitación |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Informe diseño del proyecto |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Contrato (3) |  | Acuerdo y condiciones del contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Registro y propiedad de las empresas |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% del total: | 0% | Especificaciones y planos |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación (5) |  | Lista de variaciones, cambios, enmiendas |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Lista de escala de aprobaciones |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Calidad de informes de aseguramiento |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
% del total: | 0% | Registros de desembolsos o certificados de pago |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Enmiendas al contrato |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TASAS REACTIVAS AL NIVEL DEL CONTRATO |  | COMENTARIOS (a nivel de contrato) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
% de lo solicitado: | -
% del total: | 0%
NOTA: Si los elementos de divulgación reactiva han sido divulgados proactivamente, agregar un comentario e ingresar la fecha en las columnas de "fecha solicitado" y "fecha recibido".
INDICES REACTIVOS GLOBALES |  | COMENTARIOS GENERALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
% de lo solicitado: | -
% del total: | 0%
Nota: En conjunto, las tablas anteriores proporcionan una visión general del proyecto y de un contrato, generalmente el contrato de obras. Para evaluar los índices de precisión en otros contratos, utilice únicamente las hojas adicionales de la tabla inferior
translated from: version 13 July 2020

## 7_Linear Progress Monitoring
Ejemplo de una Herramienta de Monitoreo de Progresión Linear utilizado semanalmente en un proyecto grande de carreteras
[14 empty] | a | [49 empty] | al: | [12 empty] | 2019-10-10
[47 empty] | fecha del informe anterior: | [29 empty] | 2019-10-03 | [16 empty] | 7 |  |  | días desde el informe anterior
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |  | 85 | 86 |  |  | 89 | 90 |  |  | Acumulativo |  | Indice de producción |  |  | 122
CADENADO (km) |  | 0 |  | 9: 10; 19: 20; 29: 30; 39: 40; fecha del informe anterior: 49: 50; fecha del informe anterior: 59: 60; fecha del informe anterior: 69: 70; 2019-10-03 79: 80 |  |  | 90 | [5 empty] | % | Este | Anterior
Aceso y despejado | [96 empty] | 100% |  | 90 | 90 | 0 | km/semana
[90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | bar: 1 to 2019-10-03 86
progress since previous approved report ->
Alcantarilla | Planificada | Tubo |  | 6: 1; 8: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 1; 15: 1; 16: 4; 18: 2; 22: 1; 24: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 3; 29: 2; 30: 1; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 37: 1; 38: 2; 41: 1; fecha del informe anterior: 44: 1; fecha del informe anterior: 45: 1; fecha del informe anterior: 47: 1; fecha del informe anterior: 48: 1; fecha del informe anterior: 50: 2; fecha del informe anterior: 52: 1; fecha del informe anterior: 53: 1; fecha del informe anterior: 54: 2; fecha del informe anterior: 56: 1; fecha del informe anterior: 59: 1; fecha del informe anterior: 61: 1; fecha del informe anterior: 62: 1; fecha del informe anterior: 63: 1; fecha del informe anterior: 64: 2; fecha del informe anterior: 65: 1; fecha del informe anterior: 69: 1; fecha del informe anterior: 70: 1; fecha del informe anterior: 71: 2; fecha del informe anterior: 72: 1; fecha del informe anterior: 73: 1; 2019-10-03 74: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 80: 2; 2019-10-03 81: 3; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 85: 1 |  |  |  |  | 70 |  |  | 94.4% |  | 118 | 118 | 0 | Alcan. por semana
|  | Caja |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 5: 1; 7: 1; 9: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 1; 31: 1; 35: 1; 36: 3; 37: 1; 39: 1; 40: 1; 43: 1; fecha del informe anterior: 45: 1; fecha del informe anterior: 46: 2; fecha del informe anterior: 50: 1; fecha del informe anterior: 52: 1; fecha del informe anterior: 54: 1; fecha del informe anterior: 55: 2; fecha del informe anterior: 57: 2; fecha del informe anterior: 58: 2; fecha del informe anterior: 59: 2; fecha del informe anterior: 60: 1; fecha del informe anterior: 61: 2; fecha del informe anterior: 66: 2; fecha del informe anterior: 67: 1; fecha del informe anterior: 68: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 2; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 86: 2 |  | 1 | 2 |  | 58
| Real | Tubo |  | 6: 1; 8: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 1; 15: 1; 16: 4; 18: 2; 22: 1; 24: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 3; 29: 2; 30: 1; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 37: 1; 38: 2; 41: 1; fecha del informe anterior: 44: 1; fecha del informe anterior: 45: 1; fecha del informe anterior: 47: 1; fecha del informe anterior: 48: 1; fecha del informe anterior: 50: 2; fecha del informe anterior: 52: 1; fecha del informe anterior: 53: 1; fecha del informe anterior: 54: 2; fecha del informe anterior: 56: 1; fecha del informe anterior: 59: 1; fecha del informe anterior: 61: 1; fecha del informe anterior: 62: 1; fecha del informe anterior: 63: 1; fecha del informe anterior: 64: 2; fecha del informe anterior: 65: 1; fecha del informe anterior: 69: 1; fecha del informe anterior: 70: 1; fecha del informe anterior: 71: 2; fecha del informe anterior: 72: 1; fecha del informe anterior: 73: 1; 2019-10-03 74: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 80: 2; 2019-10-03 81: 3; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 85: 1 |  |  |  |  | 70
|  | Caja |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 5: 1; 7: 1; 9: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 1; 31: 1; 35: 1; 36: 3; 37: 1; 39: 1; 40: 1; 43: 1; fecha del informe anterior: 45: 1; fecha del informe anterior: 46: 2; fecha del informe anterior: 50: 1; fecha del informe anterior: 52: 1; fecha del informe anterior: 54: 1; fecha del informe anterior: 55: 2; fecha del informe anterior: 57: 2; fecha del informe anterior: 58: 2; fecha del informe anterior: 59: 2; fecha del informe anterior: 60: 1; fecha del informe anterior: 61: 2; fecha del informe anterior: 66: 2; fecha del informe anterior: 67: 1; fecha del informe anterior: 68: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 2; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 86: 2 |  | 1 | 2 |  | 58
128 | bar: 1 to 2019-10-03 86
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 33: 0; 35: 0; 36: 0; 2019-10-03 84: 0; 2019-10-03 85: 0; 2019-10-03 86: 0 |  | 0 | 0
Puentes | Puentes Planificados | [91 empty] | 1 |  |  |  | 92.65% |  | 290 | 286 | 4 | m/sem | bar: 11; 13; 18; 27; 33; 38 to 39
|  |  |  | 11: 0.9; 13: 0.92; 18: 0.92; 27: 0.94; 33: 0.92; 38: 0.4; 39: 0.4 |  |  |  | 0.94 | 6.34
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | 11: 0.1; 13: 0.1; 18: 0.1; 27: 0.1; 33: 0.1; 38: 0.1; 39: 0.1
Térraplen | [96 empty] | 98% |  | 88.2 | 88 | 0.2 | km/sem
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.9
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | 1: 0
Primera Capa | [96 empty] | 51.89% |  | 46.7 | 46.7 | 0 | km/sem
|  |  |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 0.8; 11: 1; 12: 0.8; 13: 0.8; 14: 1; 15: 1; 16: 0.8; 17: 1; 18: 0.6; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 0.8; fecha del informe anterior: 65: 0.6; fecha del informe anterior: 66: 1; fecha del informe anterior: 67: 1; fecha del informe anterior: 68: 1; fecha del informe anterior: 69: 1; fecha del informe anterior: 70: 1; fecha del informe anterior: 71: 1; fecha del informe anterior: 72: 1; fecha del informe anterior: 73: 1; 2019-10-03 74: 1; 2019-10-03 75: 1; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 77: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 1; 2019-10-03 80: 1; 2019-10-03 81: 1; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 0.5 |  |  |  |  | 46.7
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subbase | [96 empty] | 84.22% |  | 75.8 | 75.4 | 0.4 | km/sem
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.8
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | #REF! | 0.6 | #REF! | #REF! | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Base tratada con Cementoe (CTB) | [96 empty] | 58% |  | 52.5 | 50.5 | 2 | km/sem
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [33 empty] | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.6
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Concreto Asfáltico (CA) | [96 empty] | 13.89% |  | 12.5 | 8.2 | 4.3 | km/sem
|  |  |  | 1: 0.2; fecha del informe anterior: 72: 0.2; fecha del informe anterior: 73: 1; 2019-10-03 74: 1; 2019-10-03 75: 1; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 77: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 1; 2019-10-03 80: 1; 2019-10-03 81: 1; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 0.8 |  |  |  |  | 12.2
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hombros | [96 empty] | 23.33% |  | 21 | 21 | 0 | km/sem | d
0
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Acabados | (lineas, señales, barreras etc) | [95 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | km/sem
0
|  |  | Avance desde informe previo aprobado -> | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMENTARIOS CLAVE | [96 empty] | 56.42% |  |  | vances acumulativos según reportados
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [76 empty] | 2 | 1 | 3
1. Se está logrando una mejor compactación y un mayor grosor en la CA. Tráfico de obras en marcha en el tramo aún no aprobado. | [96 empty] | 38.05% |  |  | Certificado de Pago interino (IPC) de avances según reportado
2. Un control de calidad más estricto para el CA ha dado lugar esta semana a tiempos de mezcla más largos en la AMP, y a una mejora del grosor y la compactación del CA.
3. Averías frecuentes en la planta de CTB y en el equipo de transporte. *** estudiando las razones de las diferencias en las propiedades del CTB entre el km 6 y el km 85
4. El bitumen ha sido probado in situ. Los resultados son alentadores, pero la aprobación final dependerá de la coherencia con los resultados del laboratorio de ******* (previstos para mediados de octubre) | [96 empty] | Aprobado: |  |  | Restablecimiento de la fosa de captación, según reportado
5. Se han observado problemas de seguridad relacionados con el trabajo en altura y la exposición extrema al polvo de cemento. | [96 empty] | 21 |  | No.
Discrepancias | [96 empty] | 50% |  | % of 42
El contratista informa de 23 km de hombros, pero no muestra ninguno en su propio gráfico de progreso lineal. Esto se debe probablemente a que está pendiente de pruebas | [96 empty] | Aprobado: |  |  | Los drenajes revestidos avanzan según reportado
El contratista informa de que se han restaurado 21 pozos de excavación, de un total de 42. El consultor informa de 10 aprobados, de un total de 54, con un progreso sustancial en 27 | [96 empty] | 0 |  | No.
El porcentaje de avance del contratista para cada elemento parece estar redondeado; por ejemplo, el 58,3% de avance del CTB aparece como 59%. | [96 empty] | 0% |  | % of 16 km
Comentarios narrativos.
Progreso inhibido esta semana debido a las averías (CTB), a las largas distancias (AC) y a la mejora del control de calidad
Actividades críticas |  |  |  | 1: Trabajos de Pavimentación con CTB y Asphalt. Los drenajes de piedra/revestidos podrían llegar a ser críticos si no se acuerda pronto una metodología
Instrucciones para llenado
a) Datos relacionados con los avances logrados deben ingresarse en las celdas sombreadas como |  |  |  | 41: Otros campos están protegidos y no deben cambiarse
b) Para cada actividad, cada celda representa 1 km. Para reflejar el % de finalización de cada actividad en cada longitud de 1 km, ingrese una cifra entre 0 (ningún avance) y 1 (finalizado)
c) Para comentarios clave sobre encadenados específicos, ingrese el número del comentario bajo encadenado, con referencia cruzada al comentario mismo en esta sección.
d) Las redistribuciones entre las alcantarillas de caja y las alcantarillas de tubo se indican con una |  |  |  | 30: X; 32: para indicar una alcantarilla que ya no se suministra.
e) CLAVE SOMBREADA: |  | Obras no requeridas, o finalizadas bajo contrato previo: |  | fecha del informe anterior: 47: 1 - 50%:; fecha del informe anterior: 48: 0.1; fecha del informe anterior: 55: 51-99%:; fecha del informe anterior: 64: 0.6; fecha del informe anterior: 71: 100%:; 2019-10-03 80: 1
f) Otras instrucciones aparecerán en la esquina superior de la pantalla cuando esté en la celda seleccionada
Preparado por |  | (Discrepancias menores continúan) |  | 20: Fecha:; 27: 2019-10-10; fecha del informe anterior: 45: Aprobado por:; 2019-10-03 83: Fecha:
Esta herramienta es solo para fines ilustrativos. Se deben desarrollar las formulas subyacentes basado en el precioBoQ
translated from: version 13 July 2020

## 8_Assessment of processes
Evaluación de la solidez de los procesos de gestión seleccionados | [10 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
Contrato |  | ASESOR: |  |  |  | FECHA: |  | TOTALES |  | Alto
Instrucciones: Utilice los menú desplegables para seleccionar "Alto", "Medio", "Bajo" o "Ninguno" de acuerdo a los criterios enumerados en esa fila. Después agregue una justificación corta en la casilla de comentarios contigua |  | Gestión de Calidad |  | Protección Ambiental y Social |  | Salud y Seguridad |  |  | % | Medio
Instrucciones para el oferente |  | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |  |  | Bajo
ALTO: (3 pts) | Las instrucciones a los oferentes incluyen un requerimiento específico de cumplir con una o más normas internacionales reconocidas. | [6 empty] | 0 | 0% | NINGUNO
MEDIO: (2 pt) | Las instrucciones a los oferentes incluyen un requerimiento específico de cumplir con una norma nacional pertinente
BAJO: (1 pt) | Las instrucciones a los ofertantes incluyen un requerimiento específico, pero éste no se ajusta a la norma nacional pertinente
NINGUNO: (0 pt) | Las instrucciones a los oferentes no hacen referencia alguna a este aspecto de buena práctica
Documentos del contrato |  | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario
ALTO: (3 pts) | El contrato incluye un requerimiento específico de cumplir con una o más normas internacionales reconocidas. | [6 empty] | 0 | 0%
MEDIO: (2 pt) | El contrato incluye un requerimiento específico de cumplir una norma nacional pertinente
BAJO: (1 pt) | El contrato incluye un requerimiento, pero éste no se ajusta a la norma nacional pertinente
NINGUNO: (0 pt) | El contrato no hace referencia alguna a este aspecto de buena práctica
Visita al sitio |  | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario
ALTO: (3 pts) | El personal del sitio indica conciencia de lo que es una buena práctica y se observan que en general las ponen en práctica | [6 empty] | 0 | 0%
MEDIO: (2 pt) | Se observan ejemplos de buenas prácticas, pero también hay cierta evidencia de deficiencias que no se están abordando
BAJO: (1 pt) | Existen indicios de un bajo nivel de conciencia de buenas prácticas y se observan varios ejmplos de malas prácticas
NINGUNO: (0 pt) | Se observan casos significativos de malas prácticas y se constata que se permite que continúen sin que la dirección del sitio las aborde
TOTALES |  | 0 |  | 0 |  | 0
% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
translated from: draft 13 July 2020

## 9_Status of recommendations
Evaluación del estado de las recomendaciones realizadas en informes de aseguramiento anteriores | [8 empty] | Binary Yes/No | Degree of implementation | [6 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
A: | Nivel de PROYECTO: ¿Ha hecho CoST previamente recomendaciones relacionadas con este PROYECTO? Responda Si o No en la casilla de la derecha. Si la respuesta es Si - proporcione la fecha y nombre del informe de aseguramiento |  |  | Si/No | Fecha |  | Nombre / referencia al informe de aseguramiento u otra referencia |  | Sí | NINGUNO | Bajo | Medio | Alto
No
Recomendaciones previas realizadas al nivel de este PROYECTO |  |  | Grado de implementación |  |  |  | -
Ref | Resumen de recomendaciones | Dirigido a | Ninguno | Bajo | Medio | Alto | Comentarios |  | Recommendation | Directed at | Degree of implementation | Implementation assessed? | Multiple assessments? | Count of core data | NOT COMPLETE? | NOT COMPLETE COUNT
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otros comentarios generales (de haberos) sobre recomendaciones a nivel de proyecto |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
De faltar datos esenciales aparecerá un mensaje a la derecha de este campo de celda. Se deben incluir comentarios de ser apropiado pero no se consideran esenciales |  | - | - | - | - | -
B: | Nivel MÁS ALTO: ¿Ha hecho CoST previamente recomendaciones relacionadas con este SECTOR? Responda Si o No en la casilla de la derecha. Si la respuesta es Si - proporcione la fecha y nombre del informe de aseguramiento |  |  | Si/No | Fecha |  | Nombre / referencia al informe de aseguramiento u otra referencia
Recomendaciones previas realizadas a nivel de este SECTOR |  |  | Grado de implementación |  |  |  | -
Ref | Resumen de la recomendación | Dirigida a: | Ninguno | Bajo | Medio | Alto | Comentarios
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Otros comentarios generales (de haberlos) sobre recomendaciones a nivel de sector |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
De faltar datos esenciales aparecerá un mensaje a la derecha de este campo de celda. Se deben incluir comentarios de ser apropiado pero no se consideran esenciales |  | - | - | - | - | -
translated from: draft 13 July 2020

## 10_Post assurance data summary
Resumen de datos posterior al aseguramiento | [22 empty] | CUANDO SE DESBLOQUEA LA HOJA, ESTAS FILAS PUEDEN DESOCULTARSE PARA MOSTRAR MÁS DETALLES DE LA HOJA DE CÁLCULO SUBYACENTE
PROCESO DE ASEGURAMIENTO | [7 empty] | DATOS INGRESADOS POR: | [5 empty] | FECHA
Registro | Referencia y nombre del proyecto (repita ingresos de ser necesario) | Referencia y nombre del contrato | Entidad Contratante | Sub-sector | No. de oferentes | Estado del proyecto | Alcance general | Fuente principal de financiamiento | Costo final del proyecto (US$) |  | Duración final del Proyecto (días) |  | Desviación |  | Otros detalles y comentarios | Ongoing or completed? | sub-sectors | Project Status | General scope of contract | Areas of concern? | Binary choices | Primary funding soucre
[9 empty] | Al inicio | Durante asegura-miento | Al inicio | Durante asegura-miento | Costo % | Tiempo%
A | [12 empty] | 0% | 0% |  | En curso | Energía | En curso | Planificación | Preparación del proyecto | Sí | Local
B | [12 empty] | 0% | 0% |  | Completado | Educación | Suspendido | Diseño | Adecuación del diseño |  | Regional
C | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Salud | Completado | Gestión de licitaciones | Gestión de licitaciones |  | Internacional (Préstamo)
D | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Agua y Saneamiento | Otro (añadir comentario) | Servicios (Consultor) | Gestión de contratos |  | Internacional (Donación)
E | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Transporte - Carreteras |  | Obras (Contratista) | Gestión de la calidad |  | APP
F | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Transporte - Aeropuerto |  | Monitoreo y Evaluación | Seguridad
G | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Otro (Agregue comentario) |  | Operación y Mantenimiento | Protección
H | [12 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | Otros (añada un comentario) | Otro (agregar comentario)
I | [12 empty] | 0% | 0%
J | [12 empty] | 0% | 0%
Registro (cont) | Referencia y nombre del contrato | Áreas de preocupación |  |  |  | (solo para contratos de trabajo) Datos de empleo desglosados por género |  |  | ¿Participación comunitaria institucionalizada? |  | Medidas relacionadas a la auditoría social de CoST (si corresponde) que involucre a los beneficiarios |  |  |  | Más detalles y comentarios
|  | Área principal (de la lista desplegable) | Área secundaria (de la lista desplegable) | Comentario (incluido "otro" como texto libre) |  | ¿Requerido en contrato? | ¿Divulgados? | % de mujeres si se divulga | Preparación del proyecto | Obras del proyecto | Vinculado con la seguridad | Aseguramiento siguiente | Hallazgos relevantes
A | 0
B | 0
C | 0
D | 0
E | 0
F | 0
G | 0
H | 0
I | 0
J | 0
translated from: draft 13 July 2020