## Menu de Navegación
Summary of sheets
ACTS Risk Mapping
Proactive Disclosure completeneness
Proactive Disclosure rate
Proactive Disclosure accuracy
Proactive Disclosure PE response
Reactive Disclosure PE response
Procurement process assessment
Status of recommendations
Post assurance data summary
Linear progression
1. ACTS Mapeo de Riegos
Resumen Integridad de Hojas
MENÚ DE NAVEGACIÓN
2. Integridad Proactiva
3. Tasa Publicación Proactiva
4. Precisión Proactiva
5. Respuesta Proactiva de EC
6. Respuesta Reactiva de EC
7. Evaluación de los Procesos
8. Estado de recomendaciones
9. Resumen Post Rev. Indep.
10. Gestión de licitaciones
11. Sostenibilidad Económica
12. Sostenibilidad Social
13. Sosntenibilidad Instituc.
14. Sostenibilidad Ambiental
15. Financiación Climática
16. Progreso Lineal
Diccionario Datos Sostenbilidad
INSTRUCCIONES
Navegación por el panel de control
1️⃣ Haga clic en un botón situado en la parte izquierda del panel de control para abrir la hoja correspondiente.
2️⃣ Solo permanecerán visibles la hoja seleccionada y el panel de control; el resto de hojas estarán ocultas.
3️⃣ Las hojas en verde son opcionales y se refieren a los aspectos de sostenibilidad. En la parte inferior de las hojas de sostenibilidad, puede navegar hasta el diccionario de datos que describe los detalles de cada punto de datos utilizando el botón«Diccionario dedatos de sostenibilidad» situado en la parte inferior de este panel.
4️⃣ La herramienta de seguimiento del progreso lineal que se presenta aquí es ilustrativa y deberá ajustarse a los detalles del proyecto. Está destinada principalmente a usuarios avanzados, pero no dude en explorarla si siente curiosidad.
Introducción de datos en hojas
1️⃣ Cada hoja contiene campos de entrada para los datos obligatorios.
2️⃣ Las celdas de color rojo indican los datos que es necesario introducir.
3️⃣ Seleccione cualquier celda de la hoja para ver una descripción de los datos que debe introducir. Cada celda incluye una sugerencia o nota con indicaciones sobre el tipo de información que debe introducirse.
4️⃣ Una vez introducidos todos los datos, los resultados se actualizarán automáticamente.
Volver al panel de control
1️⃣ La hoja del panel de control permanece visible cuando se navega a una hoja separada. Seleccione la hoja del panel de control en la parte inferior de la página.
Restricciones y protecciones
✅ El panel de control está protegido para evitar ediciones accidentales.
✅ Puede navegar utilizando los botones, pero no puede editar el diseño.
✅ La columna con los nombres de las hojas está oculta para que la interfaz sea más clara.
✅ Solo se pueden editar los campos de entrada; el resto de áreas están bloqueadas.
Restricciones y protecciones
✅ Se pueden encontrar más descripciones de los puntos de datos CoST IDS y OC4IDS en:
https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/cost/ids/core/#process-level

## Resumen Integridad de Hojas
NOMBRE DE LA HOJA |  |  |  | 1. Mapeo de riesgos ACTS |  |  | METADATOS | 1. Mapeo de riesgos ACTS | 2. Proactividad en la divulgación de información | 3. Tasa de divulgación proactiva | 4. Exactitud proactiva | 5. Respuesta proactiva a la PE | 6. Respuesta reactiva a la divulgación | 7. Evaluación de procesos | 9. Resumen posterior a la garantía | 10. Gestión de licitaciones
|  | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO |  | Assessment | Elaboration |  | Entidad adjudicadora/Proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
| CAPACIDAD lo hace posible | Personal financiero y equipamiento |  | falta | falta |  | Evaluador | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Procedimientos operativos claros |  | falta | falta |  | Fecha | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Habilidades y experiencia |  | falta | falta
| RESPONSABILIDAD: lo hace realidad | Gestión de la calidad |  | falta | falta
|  | Transparencia |  | falta | falta |  | METADATOS | 11. Sostenibilidad económica | 12. Sostenibilidad social | 13. Sostenibilidad institucional | 14. Sostenibilidad medioambiental | 15. Financiación climática
|  | Supervisión del rendimiento |  | falta | falta |  | Entidad adjudicadora/Proyecto | falta | falta | falta | falta | falta
| CONFIANZA hace que prospere | Valores y visión compartidos |  | falta | falta |  | Evaluador | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Respeto mutuo entre las partes interesadas |  | falta | falta |  | Fecha | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Confianza en la equidad de los contratos y los procesos de gestión de licitaciones |  | falta | falta
| Entorno institucional propicio permite que continúe | Claridad institucional |  | falta | falta
|  | Aplicación justa del estado de derecho |  | falta | falta
|  | Recompensa por el buen rendimiento |  | falta | falta
|  | Comentarios adicionales: |  | falta
NOMBRE DE LA HOJA |  |  | 2. Proactividad en la divulgación de información |  |  |  |  | 3. Tasa de divulgación proactiva |  |  |  |  | 4. Exactitud proactiva |  | 5. Respuesta proactiva a la PE
| Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Comentario: Fuente de los datos | Evaluadores |  | Evaluación media | Puntuación ajustada (%) | Precisión percibida | Comentario | Cuestión planteada con PE | Comentario si es «Otro» | Fecha en que se planteó | Comentario | Fecha de resolución
| Identificación del proyecto (7) | Número de referencia del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Propietario del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Sector, subsector | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Nombre del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Ubicación del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Objetivo | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Descripción del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
| Preparación del proyecto (7) | Alcance del proyecto (resultado principal) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Impacto medioambiental | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Impacto sobre el territorio y los asentamientos | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Datos de contacto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Fuentes de financiación | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Presupuesto del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
| Finalización del proyecto (6) | Estado del proyecto (actual) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Coste de finalización (previsto) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Fecha de finalización (prevista) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Alcance al finalizar (previsto) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Motivos de los cambios en el proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Referencia a informes de auditoría y evaluación | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
NOMBRE DE LA HOJA |  |  | 2. Proactividad en la divulgación de información |  |  |  |  | 3. Tasa de divulgación proactiva |  |  |  |  | 4. Exactitud proactiva |  | 5. Respuesta proactiva a la PE
| Fase del contrato | Elemento de datos del contrato | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Comentario: Fuente de los datos | Evaluador 1 | Evaluador 2 | Evaluación media | Puntuación ajustada (%) | Precisión percibida | Comentario | Cuestión planteada con PE | Comentario si es «Otro» | Fecha en que se planteó | Comentario | Fecha de resolución
| Gestión de licitaciones (14) | Entidad adjudicadora | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Datos de contacto de la entidad adjudicadora | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Proceso de contratación | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Tipo de contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Estado del contrato (actual) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Número de empresas licitadoras | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Estimación de costes | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Entidad encargada de la administración del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Título del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Empresa(s) contratista(s) | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Precio del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Alcance del trabajo del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Fecha de inicio del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Duración del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
| Implementación (6) | Variación del precio del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Aumento del precio del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Variación de la duración del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Variación del alcance del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Motivos de los cambios en el precio | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Motivos de los cambios en el alcance y la duración | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
NOMBRE DE LA HOJA |  |  | 6. Respuesta reactiva a la divulgación | [11 empty] | 7. Evaluación de procesos
| Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Fecha de solicitud | Fecha de recepción | Días | Comentario | Evaluación media | IDS | OC4IDS | [5 empty] | Gestión de la calidad |  | Protección medioambiental y social |  | Salud y seguridad
| Identificación y preparación (8) | Programa y presupuesto plurianuales | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Instrucciones para los licitadores |  | Instrucciones para los licitadores |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Resumen del proyecto o estudio de viabilidad | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Documentos contractuales |  | Documentos contractuales |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Evaluación del impacto ambiental y social | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Visita al emplazamiento |  | Visita al emplazamiento |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Plan de reasentamiento y compensación | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Responsables del proyecto y funciones | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Acuerdo financiero | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Plan de adquisiciones | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Decisión de aprobación del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | [5 empty] | 8. Estado de las recomendaciones
| Finalización (6) | Informes sobre el avance de la ejecución | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Grado de aplicación |  |  |  | None | Low | Medium | High
|  | Decisión de modificación del presupuesto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Recomendaciones anteriores formuladas a nivel de este PROYECTO |  |  |  | falta | falta | falta | falta
|  | Informe de finalización del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Recomendaciones anteriores formuladas a nivel de este SECTOR |  |  |  | falta | falta | falta | falta
|  | Informe de evaluación del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Informes de auditoría técnica | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Informes de auditoría financiera | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
| Gestión de licitaciones (5) | Funcionarios y funciones contratantes | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | 9. Resumen posterior a la garantía
|  | Método de contratación | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Referencia del proyecto | Referencia del contrato y nombre | Entidad adjudicadora | Subsector | N.º de licitadores | Estado del proyecto | Ámbito general | Fuente de financiación | Coste (al inicio) | Coste (durante la garantía) | Tiempo (al inicio) | Plazo (durante) | Más detalles
|  | Documentos de licitación | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Resultados de la evaluación de las licitaciones | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Informe de diseño del proyecto | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
| Contrato (3) | Acuerdo contractual y condiciones | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Registro y propiedad de las empresas | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Especificaciones y planos | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | 10. Gestión de licitaciones
| Implementación (5) | Lista de variaciones, cambios y modificaciones | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | Referencia del proyecto | Referencia del contrato y nombre | Entidad adjudicadora | Subsector | Cantidad | Unidad | Valor del contrato | Alcance del proyecto | Fecha de adjudicación | Fecha de finalización
|  | Lista de aprobaciones de escalamiento | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Informes de garantía de calidad | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Registros de desembolsos o certificados de pago | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
|  | Modificaciones del contrato | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta |  | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta | falta
NOMBRE DE LA HOJA |  |  | 11. Sostenibilidad económica | [8 empty] | 12. Sostenibilidad social
| Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | OC4IDS |  | Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto |  | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | OC4IDS
| Identificación (1) | Estrategia de contratación | falta | falta | falta | falta |  | Identificación del proyecto (5) |  | Número de beneficiarios |  | falta | falta | falta | falta
| Preparación (8) | Coste del ciclo de vida | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Diseño inclusivo |  | falta | falta | falta | falta
|  | Metodología de cálculo del coste del ciclo de vida | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Tierras indígenas |  | falta | falta | falta | falta
|  | Fuente de financiación para la preparación | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Reuniones de consulta pública |  | falta | falta | falta | falta
|  | Presupuesto para la preparación | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Presupuesto para la compensación de tierras |  | falta | falta | falta | falta
|  | Análisis coste-beneficio | falta | falta | falta | falta |  | Gestión de licitaciones (2) |  | Presupuesto para mano de obra |  | falta | falta | falta | falta
|  | Relación calidad-precio | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Certificaciones de salud y seguridad |  | falta | falta | falta | falta
|  | Vida útil de los activos | falta | falta | falta | falta |  | Implementación (7) |  | Implementación inclusiva |  | falta | falta | falta | falta
|  | Proyecciones presupuestarias | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Reuniones de consulta pública |  | falta | falta | falta | falta
| Implementación (4) | Fuente de financiación para la implementación | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Obligaciones laborales |  | falta | falta | falta | falta
|  | Presupuesto para la implementación | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Accidentes laborales |  | falta | falta | falta | falta
|  | Déficit presupuestario | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Pruebas de materiales de construcción |  | falta | falta | falta | falta
| Operación y mantenimiento (3) | Fuente de financiación para el mantenimiento | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Inspecciones de edificios |  | falta | falta | falta | falta
|  | Presupuesto para el mantenimiento | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Empleos generados |  | falta | falta | falta | falta
|  | Plan o programa de mantenimiento | falta | falta | falta | falta |  | Operación y mantenimiento (1) |  | Empleos generados |  | falta | falta | falta | falta
NOMBRE DE LA HOJA |  |  | 13. Sostenibilidad institucional | [7 empty] | 14. Sostenibilidad medioambiental
| Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | OC4IDS |  | Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | OC4IDS
| Identificación del proyecto (5) | Coherencia de las políticas | falta | falta | falta | falta |  | Preparación (8) |  | Categoría de impacto ambiental | falta | falta | falta | falta
|  | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Medidas medioambientales | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Licencias y exenciones medioambientales | falta | falta | falta | falta
|  | Transparencia en el lobbying | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Área protegida | falta | falta | falta | falta
|  | Subsectores sostenibles | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Medidas de conservación | falta | falta | falta | falta
| Preparación (3) | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Evaluación del riesgo climático y de desastres | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Medidas climáticas | falta | falta | falta | falta
|  | Planes de gestión de riesgos | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Previsión de gases de efecto invernadero | falta | falta | falta | falta
| Gestión de licitaciones (5) | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  | Gestión de licitaciones (1) |  | Certificaciones medioambientales | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  | Implementación (3) |  | Medidas medioambientales | falta | falta | falta | falta
|  | Propiedad efectiva | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Licencias y exenciones medioambientales | falta | falta | falta | falta
|  | Criterios de sostenibilidad | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Medidas de conservación | falta | falta | falta | falta
|  | Certificaciones anticorrupción | falta | falta | falta | falta |  | Operación y mantenimiento (2) |  | Licencias y exenciones medioambientales | falta | falta | falta | falta
| Implementación (4) | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Medidas climáticas | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta |  | Desmantelamiento (2) |  | Planes de desmantelamiento | falta | falta | falta | falta
|  | Supervisión independiente | falta | falta | falta | falta |  |  |  | Previsión de costes de desmantelamiento | falta | falta | falta | falta
|  | Supervisión del rendimiento | falta | falta | falta | falta
| Finalización (2) | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta
| Operación y mantenimiento (2) | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta
| Desmantelamiento (2) | Solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta
|  | Respuestas a solicitudes de libertad de información | falta | falta | falta | falta
NOMBRE DE LA HOJA |  |  | 15. Financiación climática
| Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | OC4IDS
| Identificación (6) | Objetivo climático | falta | falta | falta | falta
|  | Instrumento financiero | falta | falta | falta | falta
|  | Transformación climática | falta | falta | falta | falta
|  | Toma de decisiones sobre financiación climática | falta | falta | falta | falta
|  | Contribuciones determinadas a nivel nacional | falta | falta | falta | falta
|  | Acuerdo de París | falta | falta | falta | falta
| Preparación (13) | Beneficiarios | falta | falta | falta | falta
|  | Importe de las inversiones | falta | falta | falta | falta
|  | Fuente de financiación | falta | falta | falta | falta
|  | Entidad acreditada del Fondo Verde para el Clima | falta | falta | falta | falta
|  | Tipo de entidad acreditada | falta | falta | falta | falta
|  | Costes de preparación del proyecto | falta | falta | falta | falta
|  | Periodo de preparación del proyecto | falta | falta | falta | falta
|  | Periodo de aprobación del proyecto | falta | falta | falta | falta
|  | Proporción de cofinanciación | falta | falta | falta | falta
|  | Condiciones de la financiación climática | falta | falta | falta | falta
|  | Eficiencia en materia de carbono | falta | falta | falta | falta
|  | Beneficios colaterales no climáticos | falta | falta | falta | falta
|  | Reuniones de consulta pública | falta | falta | falta | falta
| Implementación (7) | Registros de desembolsos | falta | falta | falta | falta
|  | Tipo de seguimiento del proyecto | falta | falta | falta | falta
|  | Supervisión del rendimiento | falta | falta | falta | falta
|  | Período de presentación de informes | falta | falta | falta | falta
|  | Informes de supervisión | falta | falta | falta | falta
|  | Supervisión independiente | falta | falta | falta | falta
|  | Evaluación independiente | falta | falta | falta | falta
| Operación y mantenimiento (2) | Medición del impacto | falta | falta | falta | falta
|  | Huella de carbono | falta | falta | falta | falta
| Desmantelamiento (5) | Infraestructuras que se van a desmantelar | falta | falta | falta | falta
|  | Periodo de desmantelamiento | falta | falta | falta | falta
|  | Plan de desmantelamiento | falta | falta | falta | falta
|  | Ahorro de carbono por desmantelamiento | falta | falta | falta | falta
|  | Plan de mitigación del desmantelamiento | falta | falta | falta | falta
Volver a Menu de navegación

## 1. ACTS Mapeo de Riesgos
Evaluación de los factores que influyen en el buen rendimiento
Mapeo de los factores impulsores del rendimiento: |  | Cómo utilizar esta herramienta. Esta herramienta proporciona un medio estructurado para mapear y comprender mejor los factores que impulsan el buen rendimiento de una entidad y sus procesos. La primera columna enumera 12 factores que impulsan el buen rendimiento. Haga clic en una celda pálida para obtener una explicación más detallada. Las celdas con textura ofrecen menús desplegables.
Entidad evaluada: |  |  | Evaluado por: | Fecha:
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO | Evaluación | Elaboración
CAPACIDAD lo hace posible | ¿Sí, parcial o no? | Comentarios/explicación
Personal financiero y equipamiento
Procedimientos operativos claros
Habilidades y experiencia
RESPONSABILIDAD y RENDICIÓN DE CUENTAS: lo hace suceder | ¿Sí, parcial o no? | Comentarios/explicación
Gestión de la calidad
Transparencia
Supervisión del rendimiento
CONFIANZA lo hace prosperar | ¿Sí, parcial o no? | Comentarios/explicación
Valores y visión compartidos
Buena fe y respeto mutuo entre las partes interesadas
Confianza en la equidad de los contratos y los procesos de gestión de licitaciones |  |  |  |  | Factores que impulsan el buen rendimiento en la contratación de infraestructuras
Entorno institucional propicio lo hace perdurar | ¿Sí, parcial o no? | Comentarios/explicación
Claridad institucional
Aplicación justa del estado de derecho
Recompensa por el buen rendimiento
Comentarios adicionales:
Cómo interpretar y aplicar el resultado de este ejercicio |  | En una entidad ideal, cada uno de los factores que impulsan el rendimiento es totalmente evidente. Sin embargo, esto rara vez es así, y el grado en que cualquiera de los subfactores enumerados es débil o inexistente indica un mayor riesgo de ineficiencia, mala gestión o corrupción.
SÍ
PARCIAL
NO
WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE ROWS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
Volver a Menu de navegación

## 2. Integridad Proactiva
Evaluación de la integridad de la divulgación proactiva (a nivel de proyecto y a nivel de contrato) | [16 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  |  | EVALUADOR: |  |  | FECHA: |  |  |  | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded | F contains data? | H contains data? | Sum (missing data if "1")
Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Fuente de los datos | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Yes | ALTO
Identificación del proyecto (7) |  | Número de referencia del proyecto | [7 empty] | MEDIO |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Educación | Energy, including electric power generation, and the transmission and distribution of electricity, oil and gas, for example: power plants, power lines, gas pipelines.
|  | Propietario del proyecto | [7 empty] | BAJO |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Salud | Solar energy | Energy generated from electromagnetic radiation from the Sun. | Sí
IDS | 0% | Sector, subsector | [6 empty] | Periódicos o Diarios |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Energía | Wind energy | Energy generated from air movement in Earth's atmosphere. | No
OC4IDS | 0% | Nombre del proyecto | [6 empty] | Sitio web del Contratista |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Energía Solar | Hydropower energy | Energy generated from falling or running water.
Facilidad de acceso | - | Ubicación del proyecto | [6 empty] | Sitio web del Donante |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Energía Eólica | Biomass energy | Energy generated from recently living organisms.
|  | Objetivo | [6 empty] | Portal de Publicación de Compras del Estado |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Energía Hidroeléctrica | Geothermal energy | Thermal energy in Earth's crust.
|  | Descripción del proyecto | [6 empty] | Sitio web de Entidad Contratante |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Energía por Biomasa | Communications | Communications, including ICT, IT, telecommunications, postal facilities, high-speed internet, broadband
Preparación del proyecto (7) |  | Alcance del proyecto (resultado principal) | [6 empty] | Portal de Publicación de CoST |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Energía Geotérmica | Water and waste | Water and waste, including sanitation and wastewater
|  | Impacto medioambiental | [6 empty] | Otro |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Comunicaciones | Governance | Governance, including government accommodations, public buildings, government offices; justice, courts; emergency services / response, local security; security, prisons, corrections; defence, military
IDS | 0% | Impacto sobre el territorio y los asentamientos | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Agua y residuos | Economy | Economy, including agribusiness, agriculture, science and environment
OC4IDS | 0% | Datos de contacto | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Governanza | Culture, sports and recreation | Culture, sports and recreation, including tourism, parks and green areas
Facilidad de acceso | - | Fuentes de financiación | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Economía | Transport | Transport. A more detailed breakdown may be provided using the transport.[mode] codes
|  | Presupuesto del proyecto | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Cultura, deporte y recreación | Air transport | Air transport, including airports, airways and aviation
|  | Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Transporte | Water transport | Water transport, including ports and inland waterways
Finalización del proyecto (6) |  | Estado del proyecto (actual) | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Transporte Aéreo | Rail transport | Rail transport
|  | Coste de finalización (previsto) | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Transporte Marítimo o Fluvial | Road transport | Road transport, including roads, highways, streets, tunnels and bridges
IDS | 0% | Fecha de finalización (prevista) | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Transporte Ferroviario | Urban transport | Urban transport, including mass transit, urban mobility, buses, cycling, walking and taxi
OC4IDS | 0% | Alcance al finalizar (previsto) | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Transporte Terrestre | Low-carbon transport | Low-carbon sustainable transport, including urban mobility, cycling, air and water vehicles powered by renewable energy sources.
Facilidad de acceso | - | Motivos de los cambios en el proyecto | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | Transporte Urbano | Social housing | Social housing
|  | Referencia a informes de auditoría y evaluación | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Transporte bajo en emisiones | Natural resources | The management of natural resources including forests, land, water and soil.
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas claras. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Entrada no válida en la ubicación de los datos si la celda aparece resaltada en ROJO. |  |  | Resumen de las tasas de facilidad de acceso y divulgación: (solo a nivel de proyecto) |  |  | - | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Vivienda Social | Flood protection
Recursos Naturales
CONTRATO: |  |  | EVALUADOR: |  |  | FECHA: | [10 empty] | Protección de inundaciones
Fase del contrato |  | Elemento de datos del contrato | Datos divulgados | Fuente de los datos | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Yes | High
Gestión de licitaciones (14) |  | Entidad adjudicadora | [11 empty] | 0 | 1 | 1
|  | Datos de contacto de la entidad adjudicadora | [6 empty] | No divulgado |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
IDS | 0% | Proceso de contratación | [6 empty] | Pre Adjudicación |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
OC4IDS | 0% | Tipo de contrato | [6 empty] | Activo |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Ease of Access | - | Estado del contrato (actual) | [6 empty] | Cerrado |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Número de empresas licitadoras | [6 empty] | Otro |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Estimación de costes | [11 empty] | 0 | 1 | 1
|  | Entidad encargada de la administración del contrato | [6 empty] | No divulgado |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Título del contrato | [6 empty] | Diseño |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Empresa(s) contratista(s) | [6 empty] | Supervisión |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Precio del contrato | [6 empty] | Diseño & Supervisión |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Alcance del trabajo del contrato | [6 empty] | Diseño & Construcción |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Fecha de inicio del contrato | [6 empty] | Obras |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Duración del contrato | [6 empty] | Público-Privado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Implementación (6) |  | Variación del precio del contrato | [6 empty] | Otro |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Aumento del precio del contrato | [11 empty] | 0 | 1 | 1
IDS | 0% | Variación de la duración del contrato | [11 empty] | 0 | 1 | 1
OC4IDS | 0% | Variación del alcance del contrato | [11 empty] | 0 | 1 | 1
Facilidad de acceso | - | Motivos de los cambios en el precio | [11 empty] | 0 | 1 | 1
|  | Motivos de los cambios en el alcance y la duración | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas claras. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Entrada no válida en Ubicación de los datos si la celda aparece resaltada en ROJO. |  |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: (solo a nivel superior al contrato) |  |  | - | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
Nota: En conjunto, las tablas anteriores ofrecen una visión general del proyecto y de un contrato, normalmente el contrato de obras principal. Para evaluar las tasas de divulgación de otros contratos, utilice únicamente las versiones adicionales de la tabla inferior |  |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: (en general para el nivel del proyecto y el contrato incluido anteriormente) |  |  | - | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Datos del Proyecto | Datos del Contrato
Fuente de los datos publicados (%) |  |  | Periódicos o Diarios | 0% | 0%
|  |  | Sitio web del Contratista | 0% | 0%
|  |  | Sitio web del Donante | 0% | 0%
|  |  | Portal de Publicación de Compras del Estado | 0% | 0%
|  |  | Sitio web de Entidad Contratante | 0% | 0%
|  |  | Portal de Publicación de CoST | 0% | 0%
|  |  | Otro | 0% | 0%
Volver a Menu de navegación

## 3. Tasa Public Proactiva
Evaluación de la exhaustividad de la divulgación proactiva (a nivel de proyecto y a nivel de contrato)
PROYECTO: |  |  | EVALUADORES: |  |  | FECHA: |  |  |  |  | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Fuente de datos | Puntuación de divulgación |  |  | IDS | OC4IDS
[5 empty] | Comentario: Fuente de los datos | Evaluadores | Evaluación media | Puntuación ajustada (%) |  |  |  | 0
Identificación del proyecto (7) |  | Número de referencia del proyecto | [9 empty] | 1 | Yes
|  | Propietario del proyecto | [9 empty] | 2 | No
IDS Integridad | 0% | Sector, subsector | [9 empty] | 3
OC4IDS Integridad | 0% | Nombre del proyecto
IDS Tasa de divulgación | 0% | Ubicación del proyecto
Facilidad de acceso | - | Objetivo | [9 empty] | Newspaper
|  | Descripción del proyecto | [9 empty] | Contractor's website
Preparación del proyecto (7) |  | Alcance del proyecto (resultado principal) | [9 empty] | Donor's website
|  | Impacto medioambiental | [9 empty] | Government-wide procurement portal
IDS Integridad | 0% | Impacto sobre el territorio y los asentamientos | [9 empty] | Procurement Entity website
OC4IDS Integridad | 0% | Datos de contacto | [9 empty] | CoST Disclosure portal
IDS Tasa de divulgación | 0% | Fuentes de financiación
Facilidad de acceso | - | Presupuesto del proyecto
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto
Finalización del proyecto (6) |  | Estado del proyecto (actual)
Coste de finalización (previsto)
IDS Integridad | 0% | Fecha de finalización (prevista)
OC4IDS Integridad | 0% | Alcance al finalizar (previsto)
IDS Tasa de divulgación | 0% | Motivos de los cambios en el proyecto
Facilidad de acceso | - | Referencia a informes de auditoría y evaluación
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. |  |  | Resumen de las tasas de facilidad de acceso y divulgación: (solo a nivel de proyecto) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0%
CONTRATO: |  |  | EVALUADOR: |  |  | FECHA:
Fase del contrato |  | Elemento de datos del contrato | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Comentario: Fuente de los datos | Puntuación de divulgación |  |  | IDS | OC4IDS
[5 empty] | Comentario: Fuente de los datos | Evaluadores | Evaluación media | Puntuación ajustada (%)
Gestión de licitaciones (14) |  | Entidad adjudicadora
Datos de contacto de la entidad adjudicadora
IDS Integridad | 0% | Proceso de contratación
OC4IDS Integridad | 0% | Tipo de contrato
IDS Tasa de divulgación | 0% | Estado del contrato (actual)
Facilidad de acceso | - | Número de empresas licitadoras
Estimación de costes
Entidad encargada de la administración del contrato
Título del contrato
Empresa(s) contratista(s)
Precio del contrato
Alcance del trabajo del contrato
Fecha de inicio del contrato
Duración del contrato
Implementación (6) |  | Variación del precio del contrato
Aumento del precio del contrato
IDS Integridad | 0% | Variación de la duración del contrato
OC4IDS Integridad | 0% | Variación del alcance del contrato
IDS Tasa de divulgación | 0% | Motivos de los cambios en el precio
Facilidad de acceso | - | Motivos de los cambios en el alcance y la duración
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas claras. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. |  |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: (solo a nivel superior al contrato) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0%
Nota: En conjunto, las tablas anteriores ofrecen una visión general del proyecto y de un contrato, normalmente el contrato de obras principal. Para evaluar las tasas de divulgación de otros contratos, utilice únicamente las versiones adicionales de la tabla inferior |  |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: (en general para el nivel del proyecto y el contrato incluido anteriormente) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0%
CLASIFICACIÓN
Evaluación de la divulgación proactiva
0️⃣ No se han divulgado datos. Los datos del proyecto no están disponibles públicamente en ninguna forma. 🔴
1️⃣ Divulgación limitada. Disponible en línea, pero solo a través de una plataforma o sitio web de terceros, no directamente desde la entidad adjudicadora. 🔵
2️⃣ Buena divulgación. Datos disponibles en línea a través de una plataforma gestionada o respaldada por la entidad adjudicadora, pero no en su sitio web oficial. Por ejemplo, la información podría estar alojada en un portal de contratación pública de ámbito gubernamental.🟡
3️⃣ Divulgación completa (sitio web oficial de la entidad adjudicadora). Los datos del proyecto son de acceso público en el sitio web oficial de la entidad adjudicadora. Están directamente vinculados a los datos del contrato del proyecto específico, sin necesidad de visitas físicas ni intermediarios externos. Este es el mejor escenario posible en cuanto a transparencia y accesibilidad.🟢
Volver a Menu de navegación
Note on O15: Pamela Acheng: Indicator scoring: The scoring from 0 to 5 and is set by each evaluator. An average evaluation is considered for the entire assessment

## 4. Precision Proactiva
Evaluación de la precisión de la divulgación proactiva (a nivel de proyecto y a nivel de contrato) | [11 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  |  |  | EVALUADOR: |  | FECHA:
Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Precisión percibida | Comentario | P | I | U | F | Precisión | Plausible
Identificación del proyecto (7) |  | Número de referencia del proyecto | [8 empty] | Inconsistente
|  | Propietario del proyecto | [8 empty] | Implausible
Plausible (P) | 0% | Sector, subsector | [8 empty] | Falta
Inconsistente (I) | 0% | Nombre del proyecto | [8 empty] | Otro
Implausible (U) | 0% | Ubicación del proyecto
Falta (F) | 0% | Objetivo
Precisión | 0% | Descripción del proyecto
Preparación del proyecto (7) |  | Alcance del proyecto (resultado principal)
Impacto medioambiental
Plausible (P) | 0% | Impacto sobre el territorio y los asentamientos
Inconsistente (I) | 0% | Datos de contacto
Implausible (U) | 0% | Fuentes de financiación
Falta (F) | 0% | Presupuesto del proyecto
Precisión | 0% | Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto
Finalización del proyecto (6) |  | Estado del proyecto (actual)
Plausible (P) | 0% | Coste de finalización (previsto)
Inconsistente (I) | 0% | Fecha de finalización (prevista)
Implausible (U) | 0% | Alcance al finalizar (previsto)
Falta (F) | 0% | Motivos de los cambios en el proyecto
Precisión | 0% | Referencia a informes de auditoría y evaluación
Instructions: Enter data into pale cells. Click on cells for further instructions. |  |  |  | Summary of accuracy assessments at project level (as %) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRACT |  |  |  | ASSESSOR: |  | DATE:
Contract Phase |  | Contract data item | Contract data item | Perceived Accuracy | Comment | P | I | U | F | Precisión
Gestión de licitaciones (14) |  | Entidad adjudicadora
Datos de contacto de la entidad adjudicadora
Plausible (P) | 0% | Proceso de contratación
Inconsistente (I) | 0% | Tipo de contrato
Implausible (U) | 0% | Estado del contrato (actual)
Falta (F) | 0% | Número de empresas licitadoras
Precisión | 0% | Estimación de costes
Entidad encargada de la administración del contrato
Título del contrato
Empresa(s) contratista(s)
Precio del contrato
Alcance del trabajo del contrato
Fecha de inicio del contrato
Duración del contrato
Implementación (6) |  | Variación del precio del contrato
Plausible (P) | 0% | Aumento del precio del contrato
Inconsistente (I) | 0% | Variación de la duración del contrato
Implausible (U) | 0% | Variación del alcance del contrato
Falta (F) | 0% | Motivos de los cambios en el precio
Precisión | 0% | Motivos de los cambios en el alcance y la duración
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. |  |  |  | Resumen de las evaluaciones de precisión a nivel del contrato (en %) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota: En conjunto, las tablas anteriores ofrecen una visión general del proyecto y de un contrato, normalmente el contrato de obras principal. Para evaluar los índices de precisión de otros contratos, utilice únicamente las versiones adicionales de la tabla inferior |  |  |  | Resumen de las evaluaciones de precisión (en %): (en general para el nivel del proyecto y el contrato incluido anteriormente) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Volver a Menu de navegación

## 5. Resp Proactiva EC
Evaluación de las respuestas de PE a las consultas relacionadas con la divulgación proactiva (a nivel de proyecto y a nivel de contrato) | [9 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  |  | EVALUADOR: |  |  | FECHA:
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto | Datos divulgados | Precisión percibida | Cuestión planteada con PE | Comentario adicional | Fecha en que se planteó | Comentario de PE | Fecha de resolución | Missing
Identificación del proyecto (7) | Número de referencia del proyecto | [7 empty] | Inconsistent
| Propietario del proyecto | [7 empty] | Implausible
| Sector, subsector | [7 empty] | Other
Nombre del proyecto
Ubicación del proyecto
Objetivo
Descripción del proyecto
Preparación del proyecto (7) | Alcance del proyecto (resultado principal)
Impacto medioambiental
Impacto sobre el territorio y los asentamientos
Datos de contacto
Fuentes de financiación
Presupuesto del proyecto
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto
Finalización del proyecto (6) | Estado del proyecto (actual)
Coste de finalización (previsto)
Fecha de finalización (prevista)
Alcance al finalizar (previsto)
Motivos de los cambios en el proyecto
Referencia a informes de auditoría y evaluación
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones.
CONTRATO: |  |  | EVALUADOR: |  |  | FECHA:
Fase del contrato | Elemento de datos del contrato |  | Precisión percibida | Cuestión planteada con PE | Comentario si es «Otro» | Fecha en que se planteó | Comentario | Fecha de resolución | Missing
Gestión de licitaciones (14) | Entidad adjudicadora
Datos de contacto de la entidad adjudicadora
Proceso de contratación
Tipo de contrato
Estado del contrato (actual)
Número de empresas licitadoras
Estimación de costes
Entidad encargada de la administración del contrato
Título del contrato
Empresa(s) contratista(s)
Precio del contrato
Alcance del trabajo del contrato
Fecha de inicio del contrato
Duración del contrato
Implementación (6) | Variación del precio del contrato
Aumento del precio del contrato
Variación de la duración del contrato
Variación del alcance del contrato
Motivos de los cambios en el precio
Motivos de los cambios en el alcance y la duración
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones.
Nota: En conjunto, las tablas anteriores ofrecen una visión general del proyecto y de un contrato, normalmente el contrato de obras principal. Para evaluar los índices de precisión de otros contratos, utilice únicamente las versiones adicionales de la tabla inferior
Volver a Menu de navegación

## 6. Resp Reactiva EC
Evaluación de la capacidad de respuesta de la divulgación reactiva (a nivel de proyecto y a nivel de contrato) | [19 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  |  | EVALUADOR: |  |  |  |  | FECHA:
Fase del proyecto |  | Elemento de datos del proyecto | Fecha de solicitud | Fecha de recepción | Días |  | Comentario |  | Evaluadores | Evaluación media | Puntuación ajustada (%) | IDS | OC4IDS | cuenta llenos con fecha de solicitud | cuenta llenos con fecha de recepción | Marca cuando están ambos llenos | Marca cuando solament 1 fecha está llena
Identificación y preparación (8) |  | Programa y presupuesto plurianuales |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Resumen del proyecto o estudio de viabilidad |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Evaluación del impacto ambiental y social |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% del total: | 0% | Plan de reasentamiento y compensación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
IDS Tasa de divulgación reactiva: | 0% | Responsables del proyecto y funciones |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Acuerdo financiero |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Sí
|  | Plan de adquisiciones |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | Cuenta cuantos tienen ambos llenos | Cuenta cuantos tienen solamente uno lleno | 2 | No
|  | Decisión de aprobación del proyecto |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
Finalización (6) |  | Informes sobre el avance de la ejecución |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Decisión de modificación del presupuesto |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Informe de finalización del proyecto |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% del total: | 0% | Informe de evaluación del proyecto |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
IDS Tasa de divulgación reactiva: | 0% | Informes de auditoría técnica |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Informes de auditoría financiera |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TASAS DE REACTIVIDAD A NIVEL DE PROYECTO |  | COMENTARIOS (A nivel de proyecto) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | -
% del total: | 0%
IDS % reactivo | 0%
NOTA: Si los elementos de divulgación reactiva se han divulgado de forma proactiva, añada un comentario e introduzca la misma fecha en las columnas «fecha de solicitud» y «fecha de recepción».
CONTRATO: |  |  | EVALUADOR: |  |  |  |  | FECHA:
Fase del contrato |  | Elemento de datos del contrato | Fecha de solicitud | Fecha de recepción | Días |  | Comentario |  | Evaluadores | Evaluación media | Puntuación ajustada (%) | IDS | OC4IDS
Gestión de licitaciones (5) |  | Funcionarios y funciones contratantes |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Método de contratación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Documentos de licitación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% del total: | 0% | Resultados de la evaluación de las licitaciones |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
IDS Tasa de divulgación reactiva: | 0% | Informe de diseño del proyecto |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Contrato (3) |  | Acuerdo contractual y condiciones |  |  |  | 0
% de lo solicitado: | - | Registro y propiedad de las empresas |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% del total: | 0% | Especificaciones y planos |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
IDS Tasa de divulgación reactiva: | 0% | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Implementación (5) |  | Lista de variaciones, cambios y modificaciones |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Lista de aprobaciones de escalamiento |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% de lo solicitado: | - | Informes de garantía de calidad |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% del total: | 0% | Registros de desembolsos o certificados de pago |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
IDS Tasa de divulgación reactiva: | 0% | Modificaciones del contrato |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TASAS REACTIVAS A NIVEL DE CONTRATO |  | COMENTARIOS (Nivel contractual) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
% de lo solicitado: | -
% del total: | 0%
IDS % reactivo | 0%
NOTA: Si los elementos de divulgación reactiva se han divulgado de forma proactiva, añada un comentario e introduzca la misma fecha en las columnas «fecha de solicitud» y «fecha de recepción».
TARIFAS REACTIVAS GLOBALES |  | COMENTARIOS GENERALES
% de lo solicitado: | - | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
% del total: | 0%
% reactivo: | 0%
Nota: En conjunto, las tablas anteriores ofrecen una visión general del proyecto y de un contrato, normalmente el contrato de obras principal. Para evaluar los índices de precisión de otros contratos, utilice únicamente las versiones adicionales de la tabla inferior
CLASIFICACIÓN
Evaluación de la divulgación reactiva
0️⃣ No se divulgaron datos. 🔴
1️⃣ Se divulgaron datos incompletos e insuficientes, por ejemplo, solo la página resumen de un informe. 🔵
2️⃣ Los datos se divulgaron a través de una fuente alternativa, por ejemplo, un contratista, un consultor o un donante.🟡
3️⃣ Divulgación completa. Datos completos divulgados por la entidad contratante 🟢
Volver a Menu de navegación

## 7. Eval de los Procesos
Evaluación de la solidez de determinados procesos de gestión | [10 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
CONTRATO: |  | EVALUADOR: |  |  |  | FECHA: |  | TOTALES |  | ALTA
Instrucciones: Utilice los menús desplegables para seleccionar «Alta», «Media», «Baja» o «Ninguna» en función de los criterios enumerados en esa fila. A continuación, añada una breve justificación en el cuadro de comentarios adyacente. |  | Gestión de la calidad |  | Protección medioambiental y social |  | Salud y seguridad |  | Rango | % | MEDIA
Instrucciones para los licitadores |  | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |  |  | BAJA
ALTA: (3 puntos) | Las instrucciones a los licitadores incluyen un requisito específico de cumplir con una o más normas internacionales reconocidas. | [6 empty] | 0 | 0% | NINGUNA
MEDIO: (2 puntos) | Las instrucciones a los licitadores incluyen un requisito específico de cumplir con una norma nacional pertinente.
BAJA: (1 punto) | Las instrucciones a los licitadores incluyen un requisito específico, pero este no alcanza el nivel de la norma nacional pertinente.
NINGUNA: (0 puntos) | Las instrucciones a los licitadores no hacen referencia alguna a este aspecto de las buenas prácticas.
Documentos contractuales |  | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario
ALTA: (3 puntos) | El contrato incluye un requisito específico de cumplir con una o más normas internacionales reconocidas. | [6 empty] | 0 | 0%
MEDIO: (2 puntos) | El contrato incluye un requisito específico de cumplir con una norma nacional pertinente.
BAJA: (1 punto) | El contrato incluye un requisito, pero este no alcanza el nivel de la norma nacional pertinente
NINGUNA: (0 puntos) | El contrato no hace referencia alguna a este aspecto de las buenas prácticas
Visita al emplazamiento |  | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario
ALTA: (3 puntos) | El personal del sitio indica que conoce lo que constituye una buena práctica y se observa que, en general, la pone en práctica. | [6 empty] | 0 | 0%
MEDIO: (2 puntos) | Se observan ejemplos de buenas prácticas, pero también algunas deficiencias evidentes que no se están abordando
BAJA: (1 punto) | Hay indicios de un bajo nivel de concienciación sobre las buenas prácticas y se observan múltiples ejemplos de malas prácticas.
NINGUNA: (0 puntos) | Se observan casos significativos de malas prácticas, y se señala que se permite que continúen sin que la dirección del sitio se ocupe de ellos.
TOTALES |  | 0 |  | 0 |  | 0
% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Volver a Menu de navegación

## 8. Estado de las Recomend
Evaluación del estado de las recomendaciones formuladas en informes de garantía anteriores | [8 empty] | Binary Yes/No | Degree of implementation | [6 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
A: | Nivel del PROYECTO: ¿Ha formulado CoST anteriormente recomendaciones relacionadas con este PROYECTO? Responda Sí o No en la casilla de la derecha. Si la respuesta es Sí, indique la fecha y el nombre del informe de garantía |  |  | Sí/No | Fecha |  | Nombre/referencia del informe de garantía u otra referencia |  | SÍ | Ninguno | Baja | Media | Alta
NO
Recomendaciones anteriores formuladas a nivel de este PROYECTO |  |  | Grado de aplicación |  |  |  | -
Ref | Resumen de la recomendación | Dirigido a: | Ninguno | Baja | Media | Alta | Comentarios |  | Recommendation | Directed at | Degree of implementation | Implementation assessed? | Multiple assessments? | Count of core data | NOT COMPLETE? | NOT COMPLETE COUNT
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Comentarios generales adicionales (si los hay) sobre las recomendaciones a nivel del proyecto |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aparecerá un mensaje a la derecha de este campo de celda si falta algún dato esencial en algún registro. Se deben incluir comentarios cuando sea apropiado, pero no se consideran esenciales. |  | - | - | - | - | -
B: | NIVEL SUPERIOR: ¿Ha realizado CoST anteriormente recomendaciones más amplias relacionadas con este SECTOR? Responda Sí o No en el cuadro de la derecha. Si la respuesta es Sí, indique la fecha y el nombre del informe de garantía |  |  | Sí/No | Fecha |  | Nombre/referencia del informe de garantía u otra referencia
Recomendaciones anteriores formuladas a nivel de este SECTOR |  |  | Grado de aplicación |  |  |  | -
Ref | Resumen de la recomendación | Dirigido a: | Ninguno | Baja | Media | Alta | Comentarios
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Comentarios generales adicionales (si los hay) sobre las recomendaciones de nivel superior |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Aparecerá un mensaje a la derecha de este campo de celda si falta algún dato esencial en algún registro. Se deben incluir comentarios cuando sea apropiado, pero no se consideran esenciales. |  | - | - | - | - | -
Volver a Menu de navegación

## 9. Resumen Post Rev Indep
Resumen de datos de la Revisión Independiente | [22 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROCESO DE ASEGURAMIENTO | [7 empty] | DATOS INTRODUCIDOS POR: | [5 empty] | FECHA:
Registro | Referencia del proyecto y nombre(repita las entradas si es necesario) | Referencia del contrato y nombre | Entidad adjudicadora | Subsector | N.º de licitadores | Estado del proyecto | Ámbito general | Fuente principal de financiación | Costo final previsto (USD) |  | Duración final prevista (días) |  | Desviación |  | Más detalles y comentarios | Ongoing or completed? | sub-sectors | Project Status | General scope of contract | Areas of concern? | Binary choices | Primary funding soucre
[9 empty] | Al inicio | Durante la Rev. Indep. | Al inicio | Durante la Rev. Indep. | Costo % | Tiempo %
A | [12 empty] | 0% | 0% |  | En proceso | Educación | En proceso | Planeamiento | Preparación del proyecto | Sí | Local
B | [12 empty] | 0% | 0% |  | Completo | Salud | Suspendido | Diseño | Idoneidad del diseño |  | Regional
C | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Energía | Completo | Gestión de la contratación | Gestión de la contratación |  | Internacional (Préstamo)
D | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Energía Solar | Otro (agregar comentario) | Servicios (Consultor) | Gestión del contrato |  | Internacional (Grant)
E | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Energía Eólica |  | Trabajo (Contratista) | Gestión de la calidad |  | PPP
F | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Energía Hidroeléctrica |  | M&E (Monitoreo & Evaluación) | Seguridad Ocupacional
G | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Energía por Biomasa |  | Operación & Mantenimiento | Seguridad (ciudadana/informática)
H | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Energía Geotérmica |  | Otro (agregar comentario) | Otro (agregar comentario)
I | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Comunicaciones
J | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | Agua y residuos
Registro (cont.) | Referencia y nombre del contrato | Áreas de interés |  |  |  | (solo para contratos de obras) Datos de empleo desglosados por género |  |  | ¿Participación institucionalizada de la comunidad? |  | Medidas de responsabilidad social relacionadas con CoST (si las hay) que involucran a los beneficiarios |  |  |  | Más detalles y comentarios |  | Governanza
|  | Área principal (de la lista desplegable) | Área secundaria (de la lista desplegable) | Comentario (incluido «otros» como texto libre) |  | ¿Requerido en el contrato? | ¿Se divulga? | Porcentaje de mujeres, si se ha revelado | Preparación de proyectos | Trabajos del proyecto | Vinculada con la garantía | Garantía de seguimiento | Resultados relevantes |  |  |  | Economía
A | 0 | [15 empty] | Cultura, deporte y recreación
B | 0 | [15 empty] | Transporte
C | 0 | [15 empty] | Transporte Aéreo
D | 0 | [15 empty] | Transporte Marítimo o Fluvial
E | 0 | [15 empty] | Transporte Ferroviario
F | 0 | [15 empty] | Transporte Terrestre
G | 0 | [15 empty] | Transporte Urbano
H | 0 | [15 empty] | Transporte bajo en emisiones
I | 0 | [15 empty] | Vivienda Social
J | 0 | [15 empty] | Recursos Naturales
Protección de inundaciones
Volver a Menu de navegación

## 10. Gestion de Licitaciones
Proceso de gestión de la licitación | [20 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROCESO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE | [7 empty] | DATOS INTRODUCIDOS POR: |  |  | FECHA:
Registro | Referencia del proyecto y nombre(repita las entradas si es necesario) | Referencia del contrato y nombre | Entidad contratante | Subsector | Alcance de los trabajos | Coste unitario ($/unidad) |  |  |  |  | Tiempo hasta la adjudicación (días) |  |  | Ongoing or completed? | sub-sectors | Project Status | General scope of contract | Areas of concern? | Binary choices | Primary funding soucre
[6 empty] | Cantidad | Unidad | Valor del contrato ($) | Costo unitario | Descripción del alcance del proyecto | Fecha de finalización de la evaluación | Fecha de notificación de adjudicación | Tiempo hasta la adjudicación (días)
A | [12 empty] | 0 | En proceso | Educación | En proceso | Planeamiento | Preparación del proyecto | Sí | Local
B | [12 empty] | 0 | Completo | Salud | Suspendido | Diseño | Adequacy of design |  | Regional
C | [12 empty] | 0 |  | Energía | Completo | Gestión de la contratación | Gestión de la contratación |  | Internacional (Préstamo)
D | [12 empty] | 0 |  | Energía Solar | Otro (agregar comentario) | Servicios (Consultor) | Gestión del contrato |  | Internacional (Grant)
E | [12 empty] | 0 |  | Energía Eólica |  | Trabajo (Contratista) | Gestión de la calidad |  | PPP
F | [12 empty] | 0 |  | Energía Hidroeléctrica |  | M&E (Monitoreo & Evaluación) | Seguridad Ocupacional
G | [12 empty] | 0 |  | Energía por Biomasa |  | Operación & Mantenimiento | Seguridad (ciudadana/informática)
H | [12 empty] | 0 |  | Energía Geotérmica |  | Otro (agregar comentario) | Otro (agregar comentario)
I | [12 empty] | 0 |  | Comunicaciones
J | [12 empty] | 0 |  | Agua y residuos
Governanza
Economía
Cultura, deporte y recreación
Transporte
Transporte Aéreo
Transporte Marítimo o Fluvial
Transporte Ferroviario
Transporte Terrestre
Transporte Urbano
Transporte bajo en emisiones
Vivienda Social
Recursos Naturales
Protección de inundaciones
Volver a Menu de navegación

## 11. Sostenibilidad Economica
Evaluación de la sostenibilidad económica y financiera | [11 empty] | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded
PROYECTO: |  | EVALUADOR: |  | FECHA: |  |  | Resumen de la información sobre Sostenibilidad Económica |  |  |  | Sí | Alta
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto (Para más detalle, revise la hoja Diccionario de datos de sostenibilidad) | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Fase del proyecto | IDS (%) | OC4IDS (%) | Facilidad de acceso (%) | No | Media
Identificación (1) | Estrategia de contratación | [5 empty] | Identificación (1) | 0% | 0% | - |  | Baja |  | 0 | 0
Preparación (8) | Coste del ciclo de vida | [5 empty] | Preparación (8) | 0% | 0% | -
| Metodología de cálculo del coste del ciclo de vida | [5 empty] | Implementación (3) | 0% | 0% | -
| Fuente de financiación para la preparación | [5 empty] | Operación y mantenimiento (3) | 0% | 0% | -
Presupuesto para la preparación
Análisis coste-beneficio
Relación calidad-precio
Vida útil de los activos
| Proyecciones presupuestarias | [12 empty] | 0 | 0
Implementación (3) | Fuente de financiación para la implementación
Presupuesto para la implementación
| Déficit presupuestario | [12 empty] | 0 | 0
Operación y mantenimiento (3) | Fuente de financiación para el mantenimiento
Presupuesto para el mantenimiento
| Plan o programa de mantenimiento | [12 empty] | 0 | 0
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Navegue hasta el diccionario de datos desde el panel de control para obtener descripciones detalladas de cada uno de los puntos de datos |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: |  | - | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
Volver a Menu de navegación

## 12. Sostenibilidad Social
Evaluación de la sostenibilidad social | [15 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  | EVALUADOR: |  | FECHA: |  |  | Resumen de la información sobre Sostenibilidad Social |  |  |  |  | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto (Para más detalle, revise la hoja Diccionario de datos de sostenibilidad) | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Fase del proyecto | IDS (%) | OC4IDS (%) | Facilidad de acceso (%) | Sí | Alta
Identificación del proyecto (5) | Número de beneficiarios | [5 empty] | Identificación (1) | 0% | 0% | - | No | Media
| Diseño inclusivo | [5 empty] | Preparación (8) | 0% | 0% | - |  | Baja
| Tierras indígenas | [5 empty] | Implementación (3) | 0% | 0% | -
| Reuniones de consulta pública | [5 empty] | Operación y mantenimiento (3) | 0% | 0% | -
| Presupuesto para la compensación de tierras | [12 empty] | 0 | 0
Gestión de licitaciones (2) | Presupuesto para mano de obra
| Certificaciones de salud y seguridad | [12 empty] | 0 | 0
Implementación (7) | Implementación inclusiva
Reuniones de consulta pública
Obligaciones laborales
Accidentes laborales
Pruebas de materiales de construcción
Inspecciones de edificios
| Empleos generados (implementación) | [12 empty] | 0 | 0
Operación y mantenimiento (1) | Empleos generados (operación) | [12 empty] | 0 | 0
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Navegue hasta el diccionario de datos desde el panel de control para obtener descripciones detalladas de cada uno de los puntos de datos |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: (solo a nivel superior al contrato) |  | - | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
Volver a Menu de navegación

## 13. Sostenibilidad Instituc
Evaluación de la sostenibilidad institucional | [15 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  | EVALUADOR: |  | FECHA: |  |  | Resumen de la información sobre sostenibilidad institucional |  |  |  |  | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto (Para más detalle, revise la hoja Diccionario de datos de sostenibilidad) | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Fase del proyecto | IDS (%) | OC4IDS (%) | Facilidad de acceso (%) | Sí | Alta
Identificación del proyecto (5) | Coherencia de las políticas | [5 empty] | Identificación del proyecto (5) | 0% | 0% | - | No | Media
| Solicitudes de libertad de información | [5 empty] | Preparación (3) | 0% | 0% | - |  | Baja
| Respuestas a solicitudes de libertad de información | [5 empty] | Gestión de licitaciones (5) | 0% | 0% | -
| Transparencia en el lobbying | [5 empty] | Implementación (4) | 0% | 0% | -
| Subsectores sostenibles | [5 empty] | Finalización (2) | 0% | 0% | - |  |  |  | 0 | 0
Preparación (3) | Solicitudes de libertad de información | [5 empty] | Operación y mantenimiento (2) | 0% | 0% | -
| Respuestas a solicitudes de libertad de información | [5 empty] | Desmantelamiento (2) | 0% | 0% | -
| Planes de gestión de riesgos | [12 empty] | 0 | 0
Gestión de licitaciones (5) | Solicitudes de libertad de información
Respuestas a solicitudes de libertad de información
Propiedad efectiva
Criterios de sostenibilidad
| Certificaciones anticorrupción | [12 empty] | 0 | 0
Implementación (4) | Solicitudes de libertad de información
Respuestas a solicitudes de libertad de información
Supervisión independiente
| Supervisión del rendimiento | [12 empty] | 0 | 0
Finalización (2) | Solicitudes de libertad de información
| Respuestas a solicitudes de libertad de información | [12 empty] | 0 | 0
Operación y mantenimiento (2) | Solicitudes de libertad de información
| Respuestas a solicitudes de libertad de información | [12 empty] | 0 | 0
Desmantelamiento (2) | Solicitudes de libertad de información
| Respuestas a solicitudes de libertad de información | [12 empty] | 0 | 0
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Navegue hasta el diccionario de datos desde el panel de control para obtener descripciones detalladas de cada uno de los puntos de datos |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: |  | - | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
Volver a Menu de navegación

## 14. Sostenibilidad Ambiental
Evaluación de la sostenibilidad medioambiental | [15 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  | EVALUADOR: |  | FECHA: |  |  | Resumen de la información sobre Sostenibilidad Ambiental |  |  |  |  | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto (Para más detalle, revise la hoja Diccionario de datos de sostenibilidad) | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Fase del proyecto | IDS (%) | OC4IDS (%) | Facilidad de acceso (%) | Sí | Alta
Preparación (8) | Categoría de impacto ambiental | [5 empty] | Preparación (8) | 0% | 0% | - | No | Media
| Medidas medioambientales | [5 empty] | Gestión de licitaciones (1) | 0% | 0% | - |  | Baja
| Licencias y exenciones medioambientales | [5 empty] | Implementación (3) | 0% | 0% | -
| Área protegida | [5 empty] | Operación y mantenimiento (2) | 0% | 0% | -
| Medidas de conservación | [5 empty] | Desmantelamiento (2) | 0% | 0% | -
Evaluación del riesgo climático y de desastres
Medidas climáticas
| Previsión de gases de efecto invernadero | [12 empty] | 0 | 0
Gestión de licitaciones (1) | Certificaciones medioambientales | [12 empty] | 0 | 0
Implementación (3) | Medidas medioambientales
Licencias y exenciones medioambientales
| Medidas de conservación | [12 empty] | 0 | 0
Operación y mantenimiento (2) | Licencias y exenciones medioambientales
| Medidas climáticas | [12 empty] | 0 | 0
Desmantelamiento (2) | Planes de desmantelamiento
| Previsión de costes de desmantelamiento | [12 empty] | 0 | 0
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Navegue hasta el diccionario de datos desde el panel de control para obtener descripciones detalladas de cada uno de los puntos de datos |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: |  | - | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
Volver a Menu de navegación

## 15. Financiación Climática
Evaluación de la financiación climática | [15 empty] | WHEN SHEET IS UNLOCKED THESE COLUMNS CAN BE UNHIDDEN TO SHOW FURTHER DETAILS OF THE UNDERLYING SPREADSHEET
PROYECTO: |  | EVALUADOR: |  | FECHA: |  |  | Resumen de la información sobre financiación climática |  |  |  |  | H/M/L | Ease of Access | Group Ease of Access | Rounded
Fase del proyecto | Elemento de datos del proyecto (Para más detalle, revise la hoja Diccionario de datos de sostenibilidad) | Datos divulgados | Ubicación de los datos | Facilidad de acceso | IDS | OC4IDS | Fase del proyecto | IDS (%) | OC4IDS (%) | Facilidad de acceso (%) | Sí | Alta
Identificación (6) | Objetivo climático | [5 empty] | Identificación del proyecto (5) | 0% | 0% | - | No | Media
| Instrumento financiero | [5 empty] | Preparación (3) | 0% | 0% | - |  | Baja
| Transformación climática | [5 empty] | Implementación (7) | 0% | 0% | -
| Toma de decisiones sobre financiación climática | [5 empty] | Operación y mantenimiento (2) | 0% | 0% | -
| Contribuciones determinadas a nivel nacional | [5 empty] | Desmantelamiento (5) | 0% | 0% | -
| Acuerdo de París | [12 empty] | 0 | 0
Preparación (13) | Beneficiarios
Importe de las inversiones
Fuente de financiación
Entidad acreditada del Fondo Verde para el Clima
Tipo de entidad acreditada
Costes de preparación del proyecto
Periodo de preparación del proyecto
Periodo de aprobación del proyecto
Proporción de cofinanciación
Condiciones de la financiación climática
Eficiencia en materia de carbono
Beneficios colaterales no climáticos
| Reuniones de consulta pública | [12 empty] | 0 | 0
Implementación (7) | Registros de desembolsos
Tipo de seguimiento del proyecto
Supervisión del desempeño
Período de presentación de informes
Informes de supervisión
Supervisión independiente
| Evaluación independiente | [12 empty] | 0 | 0
Operación y mantenimiento (2) | Medición del impacto
| Huella de carbono | [12 empty] | 0 | 0
Desmantelamiento (5) | Infraestructuras que se van a desmantelar
Periodo de desmantelamiento
Plan de desmantelamiento
Ahorro de carbono por desmantelamiento
| Plan de mitigación del desmantelamiento | [12 empty] | 0 | 0
Instrucciones: Introduzca los datos en las celdas pálidas. Haga clic en las celdas para obtener más instrucciones. Navegue hasta el diccionario de datos desde el panel de control para obtener descripciones detalladas de cada uno de los puntos de datos |  | Resumen de la facilidad de acceso y las tasas de divulgación: |  | - | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
Volver a Menu de navegación

## Diccionario de datos de sosteni
FINANCIACIÓN CLIMÁTICA INFRAESTRUCTURA
33
Descripción de la fase del ciclo de vida del proyecto |  | Sostenibilidad económica y financiera |  | Sostenibilidad social |  | Sostenibilidad institucional |  | Sostenibilidad medioambiental |  | Financiación climática
|  | Elemento IDS | Descripción del IDS | Elemento IDS | Descripción del IDS | Elemento IDS | Descripción del IDS |  |  | Elemento IDS | Descripción del IDS
Identificación | Implica la identificación de necesidades para un proyecto de infraestructura y el establecimiento de las prioridades de prioridades de desarrollo selección de proyectos y asignación de recursos. | • Estrategia de contratación | Divulgar la evaluación de riesgos de la estrategia de adquisición. Esto suele formar parte de la estrategia de toma de decisiones y probablemente incluya debates sobre las capacidades, el modelo de ejecución y los fundamentos de la decisión de asignación de riesgos. (Por ejemplo, [documento]). | • Número de beneficiarios | Indique el número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto (por ejemplo, directos: [número]; indirectos: «número»). Los beneficiarios son las personas que se benefician directa o indirectamente del proyecto; son el grupo destinatario del proyecto de infraestructura y sus necesidades se abordan mediante la intervención. | • Coherencia de las políticas | Divulgue la documentación que demuestre que el proyecto forma parte de los planes y políticas existentes o está alineado con ellos, proporcionando más detalles sobre la alineación del proyecto con las políticas. Considere la alineación con: • Los ODS • Plan o estrategia nacional • Plan o estrategia de infraestructura • Plan o estrategia sectorial • Plan o estrategia de la entidad adjudicadora • Acuerdo de París • Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) • Planes nacionales de adaptación • Marcos/objetivos fiscales a medio plazo [texto libre] |  |  | • Objetivo climático | Divulgue el principal objetivo climático que aborda el proyecto. Seleccione de una lista: Por ejemplo: • Mitigación • adaptación • transversal
|  |  |  | • Diseño inclusivo | Aclare si se ha tenido en cuenta el género, las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables y desfavorecidas en el diseño del proyecto (por ejemplo, «texto libre para explicar cómo el diseño cumple los objetivos de inclusión» y documento de apoyo: el diseño del proyecto) y en la ejecución del proyecto (por ejemplo, «texto libre para explicar las prácticas de ejecución orientadas a los objetivos de inclusión» y documento de apoyo: política y procedimientos del contratista). | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información. |  |  | • Instrumento financiero | Divulgue el tipo de instrumento financiero de la lista: • préstamo - concesional - no concesional • subvención • capital • garantías
|  |  |  | • Tierras indígenas | Identifique si el proyecto se encuentra ubicado o atraviesa tierras indígenas. Utilice la información de LandMark - Plataforma Global de Tierras Indígenas y Comunitarias en ambas bases de datos Tierras Indígenas Reconocidas por el Gobierno y No Reconocidas por el Gobierno (tenencia consuetudinaria o con reclamación formal de tierras presentada) para divulgar la información. | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información. |  |  | • Transformación climática | Aclare la teoría del cambio, la transición sistémica o la transformación que se pretende [texto libre para explicar].
|  |  |  | • Reuniones de consulta pública | Divulgar la celebración de reuniones públicas con las comunidades y los grupos afectados, incluyendo la convocatoria de la reunión, el número de participantes, las fechas y el lugar de celebración de dichas reuniones. | • Transparencia en el lobbying | Divulgar la celebración de reuniones con grupos de interés, incluyendo el orden del día y las actas de las reuniones, el número de participantes, las fechas y el lugar de celebración de estas reuniones (por ejemplo, Reunión 1 [fecha] [lugar] [número de participantes] [documento], Reunión 2 [fecha] [lugar] [número de participantes] [documento]). |  |  | • Toma de decisiones sobre financiación climática | Identificar quién aprobó la inversión en financiación climática en el país (organización, partido, función).
|  |  |  | • Presupuesto para compensaciones por expropiación de tierras | Divulgar el presupuesto asignado para financiar la compensación por la expropiación de tierras (por ejemplo, [valor]). | • Subsectores sostenibles | Identificar los subsectores pertinentes relacionados con el alcance del proyecto. Seleccionar de una lista (no exhaustiva): • Energías renovables - Solar - Eólica - Hidroeléctrica - Biomasa - Geotérmica • Gestión del agua y de las aguas residuales • Transporte - Transporte con bajas emisiones de carbono • Gestión de recursos naturales - Protección contra inundaciones Texto libre para añadir subsectores no mencionados |  |  | • Contribuciones determinadas a nivel nacional | Aclarar cómo se ajusta la inversión a las contribuciones determinadas a nivel nacional del país. [lista de códigos, texto libre para explicar].
[10 empty] | • Acuerdo de París | Aclarar cómo se ajusta la inversión a los compromisos del país en virtud del Acuerdo de París. [lista de códigos, texto libre para explicar].
Preparación | Implica la , incluida la determinación de la viabilidad en términos aspectos técnicos, económicos y sociales, además de elaboración de diseños y especificaciones. | • Coste del ciclo de vida | Revelar el coste del ciclo de vida del proyecto, que es el coste de un activo a lo largo de su ciclo de vida mientras cumple los requisitos de rendimiento (ISO 15686-5:2017) (por ejemplo, [valor]). |  |  | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información. | • Categoría de impacto medioambiental | Indique la categoría que refleja la magnitud del impacto ambiental. Tenga en cuenta lo siguiente para calificar el proyecto: Categoría A: proyectos con riesgos y/o impactos ambientales o sociales adversos potencialmente significativos que son diversos, irreversibles o sin precedentes. Categoría B: proyectos con riesgos y/o impactos ambientales o sociales adversos potenciales limitados que son pocos, generalmente específicos del lugar, en gran medida reversibles y fácilmente abordables mediante medidas de mitigación. Categoría C: proyectos con riesgos y/o impactos ambientales o sociales adversos mínimos o inexistentes. (Seleccione de una lista: A/B/C - Especifique la lista como la Categorización Ambiental y Social de la CFI). | • Beneficiarios | Revele quiénes son los beneficiarios de la inversión en financiación climática [texto libre para explicar quiénes son los beneficiarios] y el número de beneficiarios. [Seleccione de la lista: Directos Indirectos]
|  | • Metodología de cálculo del coste del ciclo de vida | Revele la metodología utilizada para calcular el coste del ciclo de vida. La metodología debe especificar si se incluyen en el cálculo los ingresos y las externalidades, así como la fecha común, la tasa de descuento y el período de análisis utilizados. |  |  | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información. | • Medidas medioambientales | Divulgar las medidas adoptadas por el proyecto para mitigar y/o remediar el impacto ambiental (por ejemplo, [texto libre que justifique/explique las medidas adoptadas] y documento). | • Importe de las inversiones | Divulgue el importe de la inversión en financiación climática [valor, moneda].
|  | • Fuente de financiación para la preparación | Indique el nombre de la organización o las organizaciones financiadoras o las fuentes de financiación para la preparación, la ejecución y la explotación. Si no se dispone de información para alguna de las etapas, seleccione «[financiación/fuente presupuestaria no especificada]» para la etapa correspondiente en la que no se haya podido identificar la naturaleza de la financiación o la fuente presupuestaria. |  |  | • Planes de gestión de riesgos | Divulgue los planes de gestión de riesgos preparados para el proyecto (por ejemplo, [documento]). | • Licencias y exencionesmedioambientales | Divulgar todas las exenciones y/o amnistías obtenidas para el proyecto. (Por ejemplo, [documento]). Pueden ser de planificación, medioambientales, de construcción y/o operativas. | • Fuente de financiación | Divulgue quién proporciona la financiación [parte/organización/función].
|  | • Presupuesto para la preparación | Especificar el presupuesto asignado para la preparación, la ejecución y la operación. Si no se ha asignado ninguna cantidad para cada una de las etapas, seleccionar la opción «cantidad no asignada» (por ejemplo, preparación [moneda y cantidad], ejecución [moneda y cantidad], operación [moneda y cantidad]). |  |  |  |  | • Área protegida | Identifique si el proyecto se encuentra en un área protegida. Utilice la ubicación/coordenadas del proyecto en la WDPA (Base de datos mundial de áreas protegidas) para divulgar la información. | • Entidad acreditada por el Fondo Verde para el Clima | En el caso de los proyectos financiados por el Fondo Verde para el Clima, divulgue las entidades acreditadas a través de las cuales se accede a los recursos del FVC.
|  | • Análisis de costo-beneficio | Divulgue el análisis de coste-beneficio del proyecto. Esta información suele formar parte de los documentos de evaluación. (Por ejemplo, [Documento]). |  |  |  |  | • Medidas de conservación | Divulgue y proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas por el proyecto para proteger y mejorar la biodiversidad. Esto puede incluir, sin limitación, lo siguiente: •evitar la ubicación ecológica •zonas de amortiguación para terrenos ecológicos •soluciones basadas en la naturaleza •restauración de tierras •protección del paisaje y los sitios históricos •gestión de especies invasoras •gestión del riesgo de mortalidad de la fauna silvestre •reducción de la pérdida de hábitats •reducción de la contaminación •gestión del suelo •gestión de materiales peligrosos •otros (explique) | • Tipo de entidad acreditada | Seleccione de las listas: • Privado • Público • No gubernamental • subnacional • Nacional • Regional • Internacional
|  | • Rentabilidad | Resumen del análisis de rentabilidad realizado para el proyecto, junto con las cifras, los cálculos y el estudio de viabilidad que lo respaldan, basado en los resultados previstos o reales de la contratación. Suele incluir consideraciones de economía, eficiencia, eficacia y equidad, y forma parte de los documentos de evaluación. (Por ejemplo, [documento]). |  |  |  |  | • Evaluación del riesgo climático y de desastres | Aclarar el tipo de riesgos climáticos y de desastres a los que está expuesto el proyecto (por ejemplo, [documento o texto libre para enumerar y explicar los riesgos]). Esto suele formar parte de los documentos de evaluación. | • Costes de preparación del proyecto | Revelar las cantidades invertidas en la preparación del proyecto [valor, moneda].
|  | • Vida útil de los activos | La vida útil prevista del activo una vez finalizado el proyecto. Esto puede proporcionarse como fechas explícitas o como una duración estimada. |  |  |  |  | • Medidas climáticas | Aclarar si el diseño del proyecto ha tenido en cuenta medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático, revelando el diseño que demuestra cómo se han incorporado dichas medidas. Esto puede incluir, sin limitación, lo siguiente: uso de fuentes de energía con menores emisiones uso de materiales con menores emisiones uso de materiales reciclados y reutilizados diseño regenerativo diseño de modernización uso de tecnología de captura de carbono evaluación de fenómenos meteorológicos extremos evaluación de los patrones de precipitación evaluación del aumento de las temperaturas evaluación del aumento del nivel del mar otros (explicar) Y [Documento]). | • Periodo de preparación del proyecto | Divulgue las fechas de preparación del proyecto [fecha de inicio, fecha de finalización].
|  | • Previsiones presupuestarias | En caso de que la ejecución del proyecto sea plurianual, revele la información sobre las proyecciones presupuestarias para todos los años de ejecución (por ejemplo, A1: [moneda e importe], A2: [moneda e importe], etc.). |  |  |  |  | • Previsión de las emisiones de gases de efecto invernadero | Divulgue las emisiones de gases de efecto invernadero previstas relacionadas con el proyecto, informando del cálculo, la metodología aplicada y dónde se puede encontrar el cálculo (por ejemplo, [importe] y [texto libre para aclarar la metodología]). | • Periodo de aprobación del proyecto | Divulgue las fechas de aprobación del proyecto [fecha de presentación, fecha de aprobación].
[10 empty] | • Proporción de cofinanciación | Divulgue la proporción de cofinanciación. Seleccione de una lista para especificar los importes. Por ejemplo: Movilizaciones nacionales [valor o NA] Financiación privada [valor o NA]
[10 empty] | • Condiciones de la financiación climática | Esto incluye varios términos financieros: • vencimiento (años) • Periodo de gracia (años) • años de amortización anual del principal (% del principal inicial) • Interés (%) • Comisión de servicio (anual) • Comisión de compromiso (por año)
[10 empty] | • Eficiencia en materia de carbono | Indique el coste por tonelada de CO2 equivalente [valor, moneda].
[10 empty] | • Beneficios colaterales no relacionados con el clima | Identifique los posibles impactos no climáticos que se han tenido en cuenta en la planificación del proyecto. Seleccione de la lista: • económicos • sociales • medioambientales • empoderamiento de género [añada texto libre para explicar los beneficios colaterales].
[10 empty] | • Reuniones de consulta pública | Divulgue la celebración de reuniones públicas con las comunidades y los grupos afectados, incluyendo las actas, el número de participantes, las fechas y el lugar de celebración de dichas reuniones (por ejemplo, Reunión 1 [fecha] [lugar] [número de participantes] [documento], Reunión 2 [fecha] [lugar] [número de participantes], [documento]).
Gestión de licitaciones | Abarca la selección de contratistas o proveedores para el proyecto, y la negociación y firma de los contratos. |  |  | • Presupuesto de mano de obra | Divulgue la cantidad asignada por el contratista principal para cubrir los costes laborales (por ejemplo, [valor]). | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información. | • Certificaciones medioambientales | Divulgue las certificaciones medioambientales y/o climáticas expedidas a los contratistas y subcontratistas, como la ISO 14001 para la gestión medioambiental (por ejemplo, [documento]).
|  |  |  | • Certificaciones de salud y seguridad | Divulgar las certificaciones relacionadas con el trabajo emitidas en relación con los contratistas y subcontratistas del proyecto, como la ISO 45001 para la salud y la seguridad (por ejemplo, [documento]). | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información.
[6 empty] | • Propiedad efectiva | Divulgar los beneficiarios efectivos de los contratistas y proveedores designados en el proyecto (por ejemplo, [nombre, identificador]).
• Criterios de sostenibilidad
[6 empty] | • Certificaciones anticorrupción | Divulgar las certificaciones anticorrupción del proyecto, como la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión contra el soborno (por ejemplo, [documento]).
Implementación | Implica la construcción física construcción del proyecto de infraestructura de acuerdo con los planos y especificaciones desarrollados previamente. | • Fuente de financiación para la implementación | Indique el nombre de la organización o las organizaciones financiadoras o las fuentes de financiación para la preparación, la ejecución y la explotación. Si no se dispone de información para alguna de las etapas, seleccione «[financiación/fuente presupuestaria no especificada]» para la etapa correspondiente en la que no se haya podido identificar la naturaleza de la financiación o la fuente presupuestaria. | • Implementación inclusiva |  | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información. | • Medidas medioambientales | Divulgar las medidas adoptadas por el proyecto para mitigar y/o remediar el impacto ambiental (por ejemplo, [texto libre que justifique/explique las medidas adoptadas] y documento). | • Registros de desembolsos | Fechas de desembolso según el acuerdo financiero frente a las fechas de desembolso reales [valor, moneda, fecha].
|  | • Presupuesto para la implementación | En caso de que la ejecución del proyecto sea plurianual, revele la información sobre las proyecciones presupuestarias para todos los años de ejecución (por ejemplo, A1: [moneda e importe], A2: [moneda e importe], etc.). | • Reuniones de consulta pública |  | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información. | • Licencias y exenciones medioambientales | Divulgar todas las exenciones y/o amnistías obtenidas para el proyecto. (Por ejemplo, [documento]). Pueden ser de planificación, medioambientales, de construcción y/o operativas. | • Tipo de seguimiento del proyecto | Seleccione de una lista: • interno • externo • mixto
|  | • Déficit presupuestario | Revele cualquier déficit en el presupuesto asignado (por ejemplo, [moneda e importe] y [texto libre: motivos del déficit de financiación]). | • Obligaciones laborales | Revele las obligaciones laborales en el contrato de construcción. Esto puede incluir, sin limitación, lo siguiente: • Salario mínimo • Horas extras • Prohibición del trabajo forzoso • Prohibición del trabajo infantil • Igualdad de oportunidades • No discriminación • Libertad de asociación • Mecanismo de reclamación • Trabajo en altura • Trabajo subterráneo • Manipulación de materiales/equipos • Seguimiento de accidentes • Gestión del tráfico • Alojamiento • Equipos de protección • Otros (explicar) | • Supervisión independiente | Identifique las entidades que actúan como supervisores independientes del proyecto (por ejemplo, [texto libre]). | • Medidas de conservación | «Divulgue y proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas por el proyecto para proteger y mejorar la biodiversidad. Esto puede incluir, sin limitación, lo siguiente: •Evitar la ubicación ecológica • zonas de amortiguación para terrenos ecológicos • soluciones basadas en la naturaleza •restauración de tierras •protección del paisaje y los sitios históricos •gestión de especies invasoras •gestión del riesgo de mortalidad de la fauna silvestre •reducción de la pérdida de hábitats •reducción de la contaminación •gestión del suelo •gestión de materiales peligrosos •otros (explicar) | • Supervisión del rendimiento | Divulgar los indicadores clave de rendimiento adoptados por el proyecto (por ejemplo, [texto libre]).
|  |  |  | • Accidentes laborales | Divulgue estadísticas resumidas sobre accidentes y muertes de trabajadores de la construcción, y una explicación de estos sucesos. | • Supervisión del rendimiento | Divulgar los indicadores clave de rendimiento adoptados por el proyecto (por ejemplo, [texto libre]). |  |  | • Periodo de notificación | Puede ser trimestral, anual, semestral, etc. [texto libre].
|  |  |  | • Ensayos de materiales de construcción | Divulgue las pruebas de materiales de construcción realizadas durante la ejecución del proyecto. Esto puede incluir, sin limitación, lo siguiente: • Asfalto • Áridos y rocas • Ladrillos • Cemento • Hormigón • Áridos gruesos y finos • Albañilería • Materiales metálicos • Mortero • Madera contrachapada • Madera • Resina y polímeros • Tierra • Piedra • Otros (explique). [Texto libre para añadir pruebas no mencionadas] Documento |  |  |  |  | • Informes de supervisión | Divulgar los informes de supervisión. [documento].
|  |  |  | • Inspecciones de edificios | Divulgar las inspecciones de edificios durante la ejecución del proyecto (por ejemplo, [documento]). |  |  |  |  | • Supervisión independiente | Identifique las entidades que actúan como supervisores independientes del proyecto (por ejemplo, [texto libre]).
|  |  |  | • Puestos de trabajo generados | Divulgar los puestos de trabajo estimados y reales (directos/indirectos) durante la ejecución del proyecto y los puestos de trabajo estimados durante la explotación (por ejemplo, [directos: valor] [indirectos: valor]). |  |  |  |  | • Evaluación independiente | Divulgar las auditorías técnicas realizadas al final del proyecto (por ejemplo, [texto libre]).
Finalización | Incluye la finalización de las obras, la aprobación formal aprobación y entrega del activo. |  |  |  |  | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información.
[6 empty] | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información.
Operación y mantenimiento | Implica el funcionamiento funcionamiento y mantenimiento del proyecto de infraestructura para garantizar su funcionalidad. | • Fuente de financiación para el mantenimiento | Indique el nombre de la organización o las organizaciones financiadoras o las fuentes de financiación para la preparación, la ejecución y la explotación. Si no se dispone de información para alguna de las etapas, seleccione «[financiación/fuente presupuestaria no especificada]» para la etapa correspondiente en la que no se haya podido identificar la naturaleza de la financiación o la fuente presupuestaria. | • Puestos de trabajo generados | Divulgar los puestos de trabajo reales durante la explotación (por ejemplo, [directos: valor] [indirectos: valor]). | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información. | • Licencias y exenciones medioambientales | Divulgar todas las exenciones y/o amnistías obtenidas para el proyecto. (Por ejemplo, [documento]). Pueden ser de planificación, medioambientales, de construcción y/o operativas. | • Medición del impacto | Aclarar la metodología o el sistema para medir el impacto a largo plazo de la solución del proyecto (por ejemplo, [texto libre]).
|  | • Presupuesto para el mantenimiento | Especificar el presupuesto asignado para la preparación, la ejecución y la operación. Si no se ha asignado ninguna cantidad para cada una de las etapas, seleccionar la opción «cantidad no asignada» (por ejemplo, preparación [moneda y cantidad], ejecución [moneda y cantidad], operación [moneda y cantidad]). |  |  | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información. | • Medidas climáticas | Aclarar si el diseño del proyecto ha tenido en cuenta medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático, revelando el diseño que demuestra cómo se han incorporado dichas medidas. Esto puede incluir, sin limitación, lo siguiente: uso de fuentes de energía con menores emisiones uso de materiales con menores emisiones uso de materiales reciclados y reutilizados diseño regenerativo diseño de modernización uso de tecnología de captura de carbono evaluación de fenómenos meteorológicos extremos evaluación de los patrones de precipitación evaluación del aumento de las temperaturas evaluación del aumento del nivel del mar otros (explicar) Y [Documento]). | • Huella de carbono | Divulgar la huella de carbono del proyecto, informando del cálculo, la metodología aplicada y dónde se puede encontrar el cálculo. [valor, toneladas equivalentes de CO2, texto libre para describir la metodología utilizada para medir la huella de carbono].
|  | • Plan o programa de mantenimiento | Esta es la documentación que describe el trabajo para ralentizar el deterioro del activo.
Desmantelamiento | Implica la transferencia, la retirada de activos o la venta de los mismos a otras o al público. |  |  |  |  | • Solicitudes de libertad de información | Divulgue las solicitudes de libertad de información (FoI) que se hayan presentado en relación con el proyecto [por ejemplo, documento]. Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también se conocen como solicitudes de acceso a la información. | • Planes de desmantelamiento | Divulgue los planes de desmantelamiento de los activos del proyecto [documento]. | • Activos de infraestructura que se van a desmantelar | Identificar el activo para su eliminación [texto libre].
[6 empty] | • Respuestas a solicitudes de libertad de información | Divulgue las respuestas proporcionadas por las autoridades a las solicitudes de libertad de información (FoI) relacionadas con el proyecto (por ejemplo, [documento]). Tenga en cuenta que las solicitudes de FoI también pueden denominarse solicitudes de acceso a la información. | • Previsión de los costes de desmantelamiento | Divulgue los costes previstos de desmantelamiento de los activos del proyecto [valor, moneda]. | • Periodo de desmantelamiento | Fechas previstas de inicio y finalización del desmantelamiento.
[10 empty] | • Plan de desmantelamiento | Divulgar el plan técnico para el desmantelamiento (por ejemplo: [Doc]).
[10 empty] | • Ahorros por desmantelamiento de carbono | Divulgar la evaluación del ahorro de CO2 como resultado del desmantelamiento [valor, toneladas equivalentes de CO2].
[10 empty] | • Plan de mitigación del desmantelamiento | Divulgar el plan de mitigación para las personas y comunidades afectadas por el desmantelamiento (por ejemplo: [Doc]).
Volver a Menu de navegación

## 16. Progreso Lineal
Ejemplo de una herramienta de seguimiento del progreso lineal utilizada semanalmente en un proyecto de carretera importante
[14 empty] | a | [49 empty] | a fecha de: | [12 empty] | 2019-10-10
[47 empty] | Fecha del reporte previo: | [29 empty] | 2019-10-03 | [16 empty] | 7 |  |  | días desde el último reporta
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |  | 85 | 86 |  |  | 89 | 90 |  |  | Acumulado |  | Tasa de producción |  | 122
Estaciones (cadenamiento) (km) |  | 0 |  | 9: 10; 19: 20; 29: 30; 39: 40; Fecha del reporte previo: 49: 50; Fecha del reporte previo: 59: 60; Fecha del reporte previo: 69: 70; 2019-10-03 79: 80 |  |  | 90 | [5 empty] | % | Este | Anterior
Access & clearance | [96 empty] | 100% |  | 90 | 90 | 0 | km/semana
[90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | bar: 1 to 2019-10-03 86
Progreso desde último informe aprobado->
Alcantarilla | Planificado | Tubería |  | 6: 1; 8: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 1; 15: 1; 16: 4; 18: 2; 22: 1; 24: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 3; 29: 2; 30: 1; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 37: 1; 38: 2; 41: 1; Fecha del reporte previo: 44: 1; Fecha del reporte previo: 45: 1; Fecha del reporte previo: 47: 1; Fecha del reporte previo: 48: 1; Fecha del reporte previo: 50: 2; Fecha del reporte previo: 52: 1; Fecha del reporte previo: 53: 1; Fecha del reporte previo: 54: 2; Fecha del reporte previo: 56: 1; Fecha del reporte previo: 59: 1; Fecha del reporte previo: 61: 1; Fecha del reporte previo: 62: 1; Fecha del reporte previo: 63: 1; Fecha del reporte previo: 64: 2; Fecha del reporte previo: 65: 1; Fecha del reporte previo: 69: 1; Fecha del reporte previo: 70: 1; Fecha del reporte previo: 71: 2; Fecha del reporte previo: 72: 1; Fecha del reporte previo: 73: 1; 2019-10-03 74: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 80: 2; 2019-10-03 81: 3; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 85: 1 |  |  |  |  | 70 |  |  | 94.4% |  | 118 | 118 | 0 | alcantarillas por semana
|  | Caja |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 5: 1; 7: 1; 9: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 1; 31: 1; 35: 1; 36: 3; 37: 1; 39: 1; 40: 1; 43: 1; Fecha del reporte previo: 45: 1; Fecha del reporte previo: 46: 2; Fecha del reporte previo: 50: 1; Fecha del reporte previo: 52: 1; Fecha del reporte previo: 54: 1; Fecha del reporte previo: 55: 2; Fecha del reporte previo: 57: 2; Fecha del reporte previo: 58: 2; Fecha del reporte previo: 59: 2; Fecha del reporte previo: 60: 1; Fecha del reporte previo: 61: 2; Fecha del reporte previo: 66: 2; Fecha del reporte previo: 67: 1; Fecha del reporte previo: 68: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 2; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 86: 2 |  | 1 | 2 |  | 58
| Real | Tubería |  | 6: 1; 8: 1; 10: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 1; 15: 1; 16: 4; 18: 2; 22: 1; 24: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 3; 29: 2; 30: 1; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 37: 1; 38: 2; 41: 1; Fecha del reporte previo: 44: 1; Fecha del reporte previo: 45: 1; Fecha del reporte previo: 47: 1; Fecha del reporte previo: 48: 1; Fecha del reporte previo: 50: 2; Fecha del reporte previo: 52: 1; Fecha del reporte previo: 53: 1; Fecha del reporte previo: 54: 2; Fecha del reporte previo: 56: 1; Fecha del reporte previo: 59: 1; Fecha del reporte previo: 61: 1; Fecha del reporte previo: 62: 1; Fecha del reporte previo: 63: 1; Fecha del reporte previo: 64: 2; Fecha del reporte previo: 65: 1; Fecha del reporte previo: 69: 1; Fecha del reporte previo: 70: 1; Fecha del reporte previo: 71: 2; Fecha del reporte previo: 72: 1; Fecha del reporte previo: 73: 1; 2019-10-03 74: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 80: 2; 2019-10-03 81: 3; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 85: 1 |  |  |  |  | 70
|  | Caja |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 5: 1; 7: 1; 9: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 23: 1; 25: 1; 27: 1; 28: 1; 31: 1; 35: 1; 36: 3; 37: 1; 39: 1; 40: 1; 43: 1; Fecha del reporte previo: 45: 1; Fecha del reporte previo: 46: 2; Fecha del reporte previo: 50: 1; Fecha del reporte previo: 52: 1; Fecha del reporte previo: 54: 1; Fecha del reporte previo: 55: 2; Fecha del reporte previo: 57: 2; Fecha del reporte previo: 58: 2; Fecha del reporte previo: 59: 2; Fecha del reporte previo: 60: 1; Fecha del reporte previo: 61: 2; Fecha del reporte previo: 66: 2; Fecha del reporte previo: 67: 1; Fecha del reporte previo: 68: 2; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 2; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 1; 2019-10-03 86: 2 |  | 1 | 2 |  | 58
128 | bar: 1 to 2019-10-03 86
|  |  | Progreso desde último informe aprobado-> | 2: 0.4; 2019-10-03 84: 0; 2019-10-03 85: 0; 2019-10-03 86: 0 |  | 0 | 0
Puentes | Planned bridges | [91 empty] | 1 |  |  |  | 92.65% |  | 290 | 286 | 4 | m/semana | bar: 11; 13; 18; 27; 33; 38 to 39
|  |  |  | 11: 0.9; 13: 0.92; 18: 0.92; 27: 0.94; 33: 0.94; 38: 1; 39: 0.4 |  |  |  | 0.94 | 6.96
|  |  | Progreso desde último informe aprobado-> | 11: 0.1; 13: 0.1; 18: 0.1; 27: 0.1; 33: 0.1; 38: 0.1; 39: 0.1
Terraplen | [96 empty] | 98% |  | 88.2 | 88 | 0.2 | km/semana
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156.9
Progreso desde último informe aprobado->
Capa de imprimación | [96 empty] | 51.89% |  | 46.7 | 46.7 | 0 | km/semana
|  |  |  | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 0.8; 11: 1; 12: 0.8; 13: 0.8; 14: 1; 15: 1; 16: 0.8; 17: 1; 18: 0.6; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 0.8; Fecha del reporte previo: 65: 0.6; Fecha del reporte previo: 66: 1; Fecha del reporte previo: 67: 1; Fecha del reporte previo: 68: 1; Fecha del reporte previo: 69: 1; Fecha del reporte previo: 70: 1; Fecha del reporte previo: 71: 1; Fecha del reporte previo: 72: 1; Fecha del reporte previo: 73: 1; 2019-10-03 74: 1; 2019-10-03 75: 1; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 77: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 1; 2019-10-03 80: 1; 2019-10-03 81: 1; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 0.5 |  |  |  |  | 46.7
|  |  | Progreso desde último informe aprobado-> | 1: 0.4
Sub-base | [96 empty] | 84.22% |  | 75.8 | 75.4 | 0.4 | km/semana
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.8
Progreso desde último informe aprobado->
Base tratada con cemento (CTB) | [96 empty] | 58% |  | 52.5 | 50.5 | 2 | km/semana
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | [33 empty] | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.6
Progreso desde último informe aprobado->
Hormigón asfáltico (AC) | [96 empty] | 13.89% |  | 12.5 | 8.2 | 4.3 | km/semana
|  |  |  | 1: 0.2; Fecha del reporte previo: 72: 0.2; Fecha del reporte previo: 73: 1; 2019-10-03 74: 1; 2019-10-03 75: 1; 2019-10-03 76: 1; 2019-10-03 77: 1; 2019-10-03 78: 1; 2019-10-03 79: 1; 2019-10-03 80: 1; 2019-10-03 81: 1; 2019-10-03 82: 1; 2019-10-03 83: 1; 2019-10-03 84: 0.8 |  |  |  |  | 12.2
Progreso desde último informe aprobado->
Espaldones (Arecenes) | [96 empty] | 23.33% |  | 21 | 21 | 0 | km/semana
0
Progreso desde último informe aprobado->
Acabados | (líneas, señales, barreras, etc) | [95 empty] | 0% |  | 0 | 0 | 0 | km/semana
0
Progreso desde último informe aprobado->
COMENTARIOS CLAVE | [96 empty] | 56.42% |  |  | Progreso acumulado según lo informado
|  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [76 empty] | 2 | 1 | 3
1. Se ha mejorado la compactación y el espesor del asfalto. El tráfico de la construcción circula por la sección aún no aprobada. | [96 empty] | 38.05% |  |  | Progreso del certificado de pago provisional (IPC) según lo informado
2. El control de calidad más estricto del asfalto ha dado lugar esta semana a tiempos de mezcla más largos en la planta de mezcla y a una mejora del espesor y la compactación del asfalto.
3. Averías frecuentes de la planta de CTB y del equipo de transporte. *** Estudio de las razones de las diferencias en las propiedades del CTB entre los km 6 y 85
4. Bitumino probado in situ. Los resultados son alentadores, pero la aprobación final dependerá de la coherencia con los resultados de laboratorio de ******* (previstos para mediados de octubre). | [96 empty] | Aprobado: |  |  | Restablecimiento del pozo de extracción según lo informado
5. Se han observado problemas de seguridad relacionados con el trabajo en altura y la exposición extrema al polvo de cemento. | [96 empty] | 21 |  | No.
Discrepancias | [96 empty] | 50% |  | % of 42
El contratista informa de 23 km de arcenes, pero no muestra ninguno en su propio gráfico de progreso lineal. Probablemente se deba a que está a la espera de las pruebas | [96 empty] | Aprobado: |  |  | El progreso de los desagües alineados es el indicado en el informe
Informes del contratista: 21 pozos de extracción restaurados, de un total de 42. Informes del consultor: 10 aprobados, de un total de 54, con avances sustanciales en 27 | [96 empty] | 0 |  | No.
El porcentaje de progreso informado por el contratista para cada elemento parece estar redondeado al alza; por ejemplo, un progreso del 58,3 % para CTB se informa como 59 %. | [96 empty] | 0% |  | % of 16 km
Comentarios narrativos.
El progreso se ha visto frenado esta semana debido a averías (CTB), largas distancias de transporte (AC) y la mejora del control de calidad
Actividades críticas. |  |  |  | 1: CTB y trabajos de pavimentación asfáltica. El revestimiento de piedra/los desagües revestidos podrían convertirse en críticos si no se acuerda pronto la metodología.
Instrucciones para completar:
a) Los datos relacionados con el progreso alcanzado deben introducirse en las celdas sombreadas como |  |  |  | 41: Las otras celdas están bloqueadas y no deben cambiarse.
b) Para cada actividad, cada celda representa 1 km. Para reflejar el porcentaje de finalización de cada actividad en cada tramo de 1 km, introduzca una cifra entre 0 (sin progreso) y 1 (completado)
c) Para realizar comentarios clave relacionados con cadenas específicas, introduzca el número de comentario debajo de la cadena, con referencia cruzada al propio comentario en la sección de comentarios.
d) Las reasignaciones entre alcantarillas rectangulares y alcantarillas tubulares se indican con un |  |  |  | 30: X; 32: para indicar una alcantarilla que ya no se está proporcionando.
e) CLAVE DE SOMBREADO: |  | Obras no requeridas o completadas en virtud de un contrato anterior: |  | Fecha del reporte previo: 47: 1 - 50%:; Fecha del reporte previo: 48: 0.1; Fecha del reporte previo: 55: 51-99%:; Fecha del reporte previo: 64: 0.6; Fecha del reporte previo: 71: 100%:; 2019-10-03 80: 1
f) Aparecerán más instrucciones en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando se seleccione la celda
Preparado por: |  |  |  | 20: Fecha:; 27: 2019-10-10; Fecha del reporte previo: 45: Aprobado por:; 2019-10-03 83: Fecha:
draft 13 July 2020
Volver a Menu de navegación
Esta herramienta tiene únicamente fines ilustrativos. Las fórmulassubyacentes deben desarrollarse basándose en el presupuesto cuantificado